## 1-绩效自评审核意见
2021年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 东莞松山湖片区“美丽乡村”建设专项
项目主管部门 | 松山湖功能区统筹办
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料不够齐全，缺少竣工验收资料、满意度调查资料等； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，能对项目存在的问题进行总结，制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：本项目为专项资金项目，2018年就已启动，预算单位能够在自评报告表中总结发现的问题，也制定了整改措施，自评结果应用效果较好。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求通过政务服务中心进行绩效公开，但未提供绩效公开网址。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差 本项目年初预算执行率为（95.03)%,产出任务基本完成,基本实现预期效益目标。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(21000 )万元，无预算调整，实际支出金额(19955.498064)万元，年初预算执行率为（95.03)%,。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 指标“美丽乡村建设专项工作任务完成程度”，指标值为“100%”，提供资料中未见具体的计划完工项目数量与实际完工项目数量，无法得出100%完成率的结论。建议年初数量指标按村庄规划、村庄基础设施建设、生态环境整治、公共服务配套设施分别设置产出数量指标。产出数量基本完成。 （2）质量指标 指标“各工程项目验收质量达标率”，指标值“100%”，从提供的佐证材料验收报告中可以判断质量指标已完成。 （3）产出时效指标 指标“工作任务完成的及时程度”，指标值“100%”，从提供的佐证材料验收报告中可以判断该指标完成较好。 （4）预算（或投资规模）控制指标 预算执行率：完成预算，实际年初预算执行率为（95.03)%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标5个，包括社会、经济、生态效益指标3个，可持续影响指标2个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标 项目预算单位设置“工程完工后质量投诉次数”、“周边居民对工程施工噪音、环境污染、垃圾处理等不利影响的投诉次数”、“施工期间工程安全事故发生次数”为社会、经济、生态效益指标目标值。经查看佐证资料，基本能能够证明项目产生了较好的效益，有关次数均为0。 （2）可持续影响指标 指标“接壤村环境生态质量和景观面貌改善程度”、“接壤村公共设施建设改善程度”，经查看佐证资料，该项目实施产生了较好的影响，项目具有较好的可持续性。 （3）满意度指标 项目预算单位针对此项目的运行提供满意度调查资料，受益对象满意度达100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.进一步完善项目绩效目标的设定，尤其是产出指标中数量指标要能覆盖项目中各个子任务的产出目标。 2.进一步总结项目实施过程中存在的问题，对问题制定有效的整改措施要加以运用。 3.进一步完善绩效自评工作，加强基础信息表各项内容的填写，尽量完整准确。佐证材料尽量提供完整，具有佐证效力。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年6月27日