## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 松山湖市政工程专项规划
项目主管部门 | 东莞松山湖高新技术产业开发区规划与发展研究中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目预算调整资料及项目满意度资料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目进度进行跟踪，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：自评结果应用在园区规划及建设。预算单位未能够在自评报告表中指出时间滞后问题，也未对结果应用用户进行满意度调查。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址： http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/index.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差 本项目年初预算执行率为（77.5)%,调整后预算执行率为(100)%，产出任务基本完成,实现大部分预期效益目标。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额( 422 )万元，调整后预算金额( 327 )万元，预算调整率为( -22.5 )%，实际支出金额( 327 )万元，年初预算执行率为（ 77.5 )%,调整后预算执行率为( 100 )%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置3个产出指标，包括任务完成率指标1个，产出质量指标1个，任务完成及时率指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）任务完成率指标 指标计划值为“松山湖海绵城市实施方案1个”，通过广东省机电设备招标中心有限公司公开招标，中国城市规划设计研究院中标，对132平方公里的城市竖向、给水工程、污水工程、再生水工程、雨水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、管线综合和综合管廊工程，进行现状评估、负荷预测、设施布局规划、管网及廊道布局规划项目，根据2021年11月19日项目验收报告，支付第三阶段款项，按照合同还要支付第四阶段款项，但未见第四阶段验收合同及付款证明。已经完成前三阶段目标，还有最后一个（第四阶段）目标。项目产出数量指标总体未如期完成，完成率75%。 （2）质量指标 该项目共分四个阶段，尽管未提供第一、第二阶段的验收材料，但提供了第三阶段的验收报告，相信前三阶段工作均验收通过，前三阶段质量达标率100%，未见第四阶段验收报告。质量指标基本完成。 （3）产出时效指标 按2020年12月16日合同：签订合同起120天完成，即应于2021年4月全部完成。按合同分为4个阶段。第三阶段（中期成果）时间（30+40=70天），应于2021年3月完成。实际第三阶段（中期成果）验收时间为2021年11月19日。第四阶段任务何时完成未知。进度严重滞后。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标 项目预算单位设置“为企业投产提供建设依据；保障企业投产；有利于合理保护利用原有场地风貌。”为社会、经济、生态效益指标目标值。没有提供相应的佐证资料，如有多少企业厂家进驻，产生多少利税等。但项目实际已经开展，完成情况不明。 （2）可持续影响指标 项目结果可对园区建设规划有5年指导期，具有较好的可持续性。 （3）满意度指标 项目预算单位未针对此项目的运行提供满意度调查资料，项目满意度指标情况不明。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强对项目预算科学性的把握，完善项目预算管理，尽量避免预算调整率过大。如必须进行预算调整，则调整手续及批复文件等佐证材料要齐全。 2.进一步总结项目实施过程中存在的问题，并针对进度滞后制定有效的整改措施。 3.结合项目实际情况，对项目受益对象开展满意度调查。 4.进一步完善绩效自评工作，加强基础信息表各项内容的填写，尽量完整准确。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年7月7日