## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 中心区建设前期服务项目
项目主管部门 | 东莞松山湖高新技术产业开发区规划与发展研究中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目预算调整资料及项目满意度资料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整；预算执行率不高； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：本项目为新增项目，无以往自评应用情况。主要工作是：1.定位策划及总体城市设计；2.城市设计导则。预算单位未能够在自评报告表中总结本年度绩效自评发现的问题，也未制定整改措施，自评结果应用效果有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/index.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差 本项目年初预算执行率为（71.25)%,调整后预算执行率为(62.5)%，产出任务基本完成,实现大部分预期效益目标。 根据2020年10月22日批复：2021年预算546万元。根据自评表，调整后预算622.44万元（合同价格80%），调整率10%。第二期请款2334150元，第三期请款1556100元，实际投入389.025万元。预算执行率62.5%。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额( 546 )万元，调整后预算金额(622.44)万元，预算调整率为( 10 )%，实际支出金额(389.025)万元，年初预算执行率为（71.25)%,调整后预算执行率为(62.5)%。预算执行率不高。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置3个产出指标，包括任务完成率指标1个，质量指标1个，任务完成及时率指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）任务完成率指标 指标计划值为“阶段性成果”，项目主要工作内容包括：1.定位策划及总体城市设计；2.城市设计导则。由广东泰通伟业工程咨询有限公司进行公开招标，中标单位为：东莞市润溪房地产有限公司。相关合同及第二阶段、第三阶段验收资料齐全。按照合同，应有第四阶段成果及验收资料，但项目预算单位未提供。项目完成前三阶段成果，任务完成率75%。 （2）质量指标 项目预算单位提供了项目第二阶段、第三阶段验收资料，第二、第三阶段质量达标率100%，但未见第四阶段验收报告等佐证材料。质量指标基本完成。 （3）任务完成及时率指标 按照合同，自签合同2021年2月4日开始12个月之内完成全部工作（含验收、备案），应于2022年2月完成。按照合同分4个阶段工作，分4期付款。项目预算单位只提供了第二阶段、第三阶段验收材料（材料标注时间2022年12月3日，时间有误），未见第四阶段验收材料，时间明显滞后，时效指标欠佳。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标 项目预算单位设置“为企业投产提供建设依据；保障企业投产；有利于合理保护利用原有场地风貌。”为社会、经济、生态效益指标目标值。没有提供相应的佐证资料，如新进驻企业数量或解决社会人员就业情况，或上交税收情况。但项目实际已经开展，无法判断指标完成情况。 （2）可持续影响指标 项目结果可对园区建设规划有5年指导期，具有较好的可持续性。 （3）满意度指标 项目预算单位未针对此项目的运行提供满意度调查资料，无法判断满意度情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强对项目预算科学性的把握，完善项目预算管理，尽量避免预算调整率过大。如必须进行预算调整，则调整手续及批复文件等佐证材料要齐全。 2.进一步总结项目实施过程中存在的问题，并针对进度滞后制定有效的整改措施。 3.结合项目实际情况，对项目受益对象开展满意度调查。 4.进一步完善绩效自评工作，加强基础信息表各项内容的填写，尽量完整准确。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年7月7日