## sheet1
项目绩效目标表
项目名称 |  | 松山湖2021年第一批交通拥堵节点治理（工业西路-迎宾路整治、环湖路新增辅道入口）工程尾款
项目类型 |  | 其他特定目标类（部门职能类）
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 东莞市交通运输局松山湖分局
用款单位 |  | 东莞市交通运输局松山湖分局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2022
2022年预算金额 |  | 1390000
设立依据 |  | 该项目已委托单位编制了初步的概算表，实施费用初步概算约为250万元，预计2021年完成支付80%，即200万元，建议该费用从我分局2021年的“园区公交运营服务补贴”（预算编码：C0001016）专项经费中调剂项目解决，剩余50万元纳入我分局2022年部门预算。
项目概述 |  | 工作会议纪要〔2021〕87号（华为服务专班会议）为持续推进松山湖高新区交通拥堵节点治理，根据管委会工作安排，由交通分局牵头立即启动包括工业西路-迎宾路整治、环湖路新增辅道入口等项目。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
实现目标：1.完成工业西路-迎宾路路口改造，优化过街人行道和渠化岛，新增掉头车道，提高路口通行能力，缓解路口拥堵。2.环湖路华为终端1号地块新增辅道，解决自西向东方向车流进入该区域掉头距离过长的问题。
2022年度目标
1、实现工业西路-迎宾路整治、环湖路新增辅道入口的项目收尾，通过竣工验收，完成尾款支付（约50万元）； 2、提高工业西路-迎宾路路口通行能力，缓解路口拥堵；增加环湖路华为A区入口匝道，提升通行效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 路口改善完成个数 |  | 2个 | 2个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 1年 | 1年
|  |  | 项目建设完成及时性 |  | 及时 | 及时
|  | 成本指标 | 预算执行率 （%） |  | ≥95% | ≥95%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 |  | 单位时间车流量提高10% | 单位时间车流量提高10%
|  | 生态效益指标 | 绿色交通 |  | 减少尾气排放 | 减少尾气排放
|  | 可持续影响 指标 | 改善城市环境质量 |  | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%