## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 物业管理费
项目主管部门 | 东莞松山湖中心小学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出效益指标、满意度指标证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/index
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(838.32)万元，调整后预算金额(838.32)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(838.32)万元，年初预算执行率为（100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “物业管理规模”：指标计划值为119754.69㎡。根据所提供的佐证材料“学校面积示意图、饭堂、教工宿舍平面示意图”物业管理覆盖面积为119754.69㎡，该数量指标总体完成较好。 （2）质量指标 “物业服务达标率”：指标计划值为优秀。指标与指标值设置不匹配，指标为定量，指标值为定性，建议修改指标值为“100%”。根据所提供的佐证材料“2021年12月-2022年11月物业管理费付款资料”12个月物业管理服务均已通过验收，物业服务达标率平均值为95.5%，项目产出质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “验收及时性”：指标计划值为及时完成。根据所提供的佐证材料“合同、验收报告、物业考核记录表”等，相关项目时间链条完整因此判断时效指标完成及时。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“决算表、项目预算执行情况表”实际预算执行率为100%，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “校园环境及安全”：计划指标值为有效保障。单位提供的佐证资料“物业管理费付款资料”未能体现项目的预期效益，应提供相应的台账等检查记录，由于单位也未提供其它相关佐证材料，所以该效益指标完成情况无法准确判断。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “办公环境舒适便利情况”：计划指标值为可持续。单位提供的佐证资料“物业管理费付款资料、月度考核标准暨评分表”有效保障了办公环境的舒适便利，该可持续指标总体完成较好。 （3）满意度指标达标情况 “对物业管理保安保洁满意度”：计划指标值为满意。由于单位并未提供反映项目满意度完成过程和结果的相关佐证材料，所以该服务对象满意度指标完成情况无法准确判断。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日