## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 校内课后托管服务项目
项目主管部门 | 东莞市松山湖北区学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，但基础信息表与得分表中部分指标设置不一致； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3925/post_3925807.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 园区财政年初预算金额(417.55)万元，调整后预算金额(200.9)万元，预算调整率为(-51.89)%，实际支出金额(51.16)万元，年初预算执行率为（12.25)%，调整后预算执行率为（25.47）%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “课时数”“参加托管学生人数”：指标计划值分别为540课时、5420人次。根据所提供的佐证材料“2021-2022年第二学期以及2022年-2023年第一学期安全值日劳务费托管、校队等课后托管劳务费”托管课时超过540课时，但具体参加托管学生人数并未提供相关佐证材料证明。 （2）质量指标 “服务质量考核”：指标计划值为100%。由于单位未提供反映项目产出质量指标完成过程和结果的相关佐证材料，所以该质量指标完成情况无法准确判断，只能根据财务支出明细判断质量指标一定程度上基本完成。 （3）产出时效指标 “项目完成及时”：指标计划值为100%。指标设置过于笼统，无法反映项目具体实施时效情况，由于单位未提供反映项目产出时效指标完成过程和结果的相关佐证材料，所以该时效指标完成情况无法准确判断。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “完成预算金额”：指标计划值为≥90%，指标设置不规范，建议修改为“预算执行率（%）”，实际预算执行率为25.5%,距离指标计划值90%，有较大差距。存在预算调整情况，调整后预算金额为200.9万元，预算调整率为-51.8%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “受益学生数量（人）”：计划指标值为5420人次。该指标值设置过于笼统，无法反映该项目预期效益情况。所提供的佐证材料“新闻及网络的报道，满意度调查表”无法反映项目效益指标完成过程和结果的其它佐证材料，只要根据项目性质和内容判断该指标一定程度上可实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “提升学生全面发展”“完善430服务管理制度”：计划指标值分别为持续提升、持续完善。根据单位所提供的佐证材料“新闻及网络的报道，满意度调查表”相关管理制度较为完善，有效帮助学生全面发展，可产生持续影响。 （3）满意度指标达标情况 “家长满意度”：计划指标值为≥90%。根据所提供的佐证材料“东莞市松山湖北区学校项目实施满意度调查表报告”实际满意度为95%，家长满意度指标总体完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年7月11日