## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 松山湖北站交通品质提升
项目主管部门 | 东莞市交通运输局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出时效证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3727/post_3727690.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 园区财政年初预算金额(350.00)万元，调整后预算金额(145.00)万元，预算调整率(-58.57)%，实际支出金额(128.00)万元，年初预算执行率为（88.28)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “轨道站点改造数量”：指标计划值为100%。该指标与指标值设置不匹配，指标为具体数量，指标值为百分比，建议修改指标为“轨道站点改造完成率”，根据单位所提供的佐证材料“东莞松山湖万象汇市政景观提升方案设计以及现场完工照片”该轨道站点已完成改造。 （2）质量指标 “工程竣工验收合格率”：指标计划值为100%。根据单位所提供的佐证材料“勘察支付文件、审图支付文件、施工预付款、造价咨询支付文件”中的验收报告，该质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “竣工验收及时性”：指标计划值为按计划验收。该项目已完成施工，2022年12月已完成该轨道站点的改造，并提供了现场照片作为佐证，由于市轨道局验收考核推迟到2023年5月16日开始。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为90%。实际预算执行率为88.28%，存在预算调整情况，预算调整率为-58.57%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “提升品质服务”：计划指标值为有效提升。所提供的佐证材料“2022年松山湖北站交通品质提升工程调查问卷”仅为问卷样本，由于单位也未提供反映项目效益指标完成过程和结果的其它佐证材料，只能根据项目性质和实施内容判断一定程度上实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “保障群众出行体验”：计划指标值为持续保障。根据单位所提供的佐证材料“2022年松山湖北站交通品质提升工程调查问卷以及市轨道局进行现场验收问卷调查”判断可产生持续影响，有效保障群众出行体验。 （3）满意度指标达标情况 “服务群众满意度”：计划指标值为90%。根据单位所提供的佐证材料“2022年松山湖北站交通品质提升工程调查问卷以及市轨道局进行现场验收问卷调查”群众满意度为100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 本项目预算调整率为-58.57%，预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日