## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 拓建“互联网+明厨亮灶”项目
项目主管部门 | 东莞市市场监督管理局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目可持续影响指标证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(104.00)万元，调整后预算金额(104.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(100.34)万元，年初预算执行率为（96.48)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “拓建“互联网+明厨亮灶”单位数”：指标计划值为≥10家。根据所提供的佐证材料“明厨亮灶三期验收资料、明厨亮灶四期验收资料”第三期实际拓展单位数为35家，第四期实际拓展单位数为8家，该项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标 “拓建单位食品安全监管达标率”“项目验收通过率”：指标计划值均为100%。根据单位所提供的佐证材料“各拓建单位视频监控截图、明厨亮灶三期、四期验收资料”项目验收通过率为100%，提供截图数量30张，其中19张存在监控模糊、有遮挡的情况，食品安全监管达标率为63.33%，距离指标计划值100%，有较大差距。 （3）产出时效指标 “项目完成时间”：指标计划值为12月底前。根据单位所提供的佐证材料“松山湖“互联网+明厨亮灶”三期项目服务合同、松山湖2022年产业园餐厅(食堂)“互联网+明厨亮灶”平台建设项目服务合同、验收资料”合同约定：签订合同并开工后30天内，验收时间为2022年12月10日，所以该时效指标总体完成较好。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥90%。实际预算执行率为96.48%，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “提高日常监督检查效率”：计划指标值为有效提高。根据单位所提供的佐证材料“东市监食餐〔2023〕2号关于我市学校食堂“互联网+明厨亮灶”系统2022年度总体运用情况的通报”：系统平台通过同步开放主管部门、家委会等多个外部端口，发动社会多方力量参与食品安全监管，有效融合各方力量推动食品安全保障水平提升，不断提升监管效能效率。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “改善园区单位食堂食品安全水平”：计划指标值为有所改善。单位所提供的佐证材料“2022年各季度智能分析报告、《2022年东莞市食品安全工作考核评价方案》”实际并未提供，只能根据项目性质和实施内容判断可产生持续影响。 （3）满意度指标达标情况 “用户对项目满意度评分”：计划指标值为≥85分。根据所提供的佐证材料“明厨亮灶”系统平台操作人员满意度调查问卷”实际满意度为96.08%，该项目服务对象满意度指标总体完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日