## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 大湾区综合性国家科学中心先行启动区（松山湖科学城）建设领导小组及办公室办公经费
项目主管部门 | 东莞松山湖高新技术产业开发区松山湖科学城管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3724/post_3724979.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(24.20)万元，调整后预算金额(24.20)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(10.18)万元，年初预算执行率为（42.08)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “年度任务完成率”：指标计划值为≥90%，实际完成情况，根据所提供的佐证材料“重点工作任务、会议纪要、工作通报、信息收集和政策研究等、支付凭证、合同、验收报告、抽调人员信息表8份”，该项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标 “会务服务质量完成达标率”：指标计划值为≥90%，根据所提供的佐证材料“重点工作任务、会议方案、会议纪要、工作通报、信息收集和政策研究等”该项目质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “年度任务完成及时率”：指标计划值为≥90%，根据所提供的佐证材料“支付凭证、合同、验收报告、 预算单位支出明细表等”时间链条清晰、完整，判断该项目时效指标总体完成较好。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率”：指标计划值为≥90%，实际预算执行率为42.08%。距离指标计划值90%，有较大差距，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “办公人员到位率”：计划指标值≥90%。指标设置不规范，建议设置为“加强与港澳创新资源协同配合、推动松山湖科学城加快建成与国家战略需求相匹配”等，更贴切项目内容，该指标完成较好，办公人员到位率为100%。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “管理制度完备性”：计划指标值完善。根据所提供的佐证材料“重项目后续管理制度6份（约定了大湾区综合性国家科学中心先行启动区（松山湖科学城）建设领导小组及办公室相关管理制度）”，该可持续影响指标完成较好，可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “服务对象满意度调查”：指标值为≥90%。根据单位提供的“综合性国家科学中心先行启动区推进工作经费满意度调查问卷”满意度为100%，该满意度指标完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日

## 自评得分审核表
东莞市松山湖财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：东莞松山湖高新技术产业开发区松山湖科学城管理局
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
预算执行情况 | 30 | 预算执行率 | 30 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数*100% | 此指标为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值（30分），即得分=预算执行率*30。 | 预算执行率 | 30 | ≥90% | 42.08% | 14.03 | 1.绩效目标批复表， 2.预算批复表， 3.预算单位支出明细表 4.工作会议纪要[2020]1号（松山湖科学城建设领导小组成立大会暨领导小组第一次会议纪要） 5.东莞市人民政府办公室关于成立东莞市推进大湾区综合性国家科学中心先行启动区（松山湖科学城）建设工作领导小组的通知（20201215） | 14.03 | 基础信息表实际支出金额10.18万元与预算单位支出明细表10.18万元一致，以此为依据预算执行率为(42.08)%。42.08%/90%×30=14.03
产 出 | 35 | 任务完成率（程度） | 20 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 | 年度任务完成率 | 20 | ≥90% | 80% | 16 | 1.重点工作任务、会议纪要、工作通报、信息收集和政策研究等 2.支付凭证、合同、验收报告 3.抽调人员信息表8份 | 17.78 | 根据所提供的佐证材料“重点工作任务、会议纪要、工作通报、信息收集和政策研究等、支付凭证、合同、验收报告、抽调人员信息表8份”，该项目数量指标总体完成较好。
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 会务服务质量完成达标率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | 重点工作任务、会议纪要、工作通报、信息收集和政策研究等 | 10 | 根据所提供的佐证材料“重点工作任务、会议方案、会议纪要、工作通报、信息收集和政策研究等”该项目质量指标总体完成较好。
|  | 任务完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 年度任务完成及时率 | 5 | ≥90% | 100% | 5 | 支付凭证、合同、验收报告、 预算单位支出明细表 | 5 | 根据所提供的佐证材料“支付凭证、合同、验收报告、 预算单位支出明细表等”时间链条清晰、完整，判断该项目质量指标总体完成较好。
效 果 | 25 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 办公人员到位率 | 20 | ≥90% | 100% | 20 | 抽调人员信息表8份 | 19 | 指标设置不规范，建议设置为“加强与港澳创新资源协同配合、推动松山湖科学城加快建成与国家战略需求相匹配”等，更贴切项目内容，该指标完成较好，办公人员到位率为100%。
|  | 可持续影响 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 管理制度可持续性 | 5 | 完善 | 完善 | 5 | 项目后续管理制度6份（约定了大湾区综合性国家科学中心先行启动区（松山湖科学城）建设领导小组及办公室相关管理制度） | 5 | 根据所提供的佐证材料“重项目后续管理制度6份（约定了大湾区综合性国家科学中心先行启动区（松山湖科学城）建设领导小组及办公室相关管理制度）”，该可持续影响指标完成较好，可持续产生影响。
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | 100% | 10 | 满意度调查问卷及报告 | 10 | 根据单位提供的“综合性国家科学中心先行启动区推进工作经费满意度调查问卷”满意度为100%，该满意度指标完成较好。
逆指标 |  | 自评工作质量 | -10 | 用以反映和考核项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1、自评资料未能及时报送，扣2分； 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分； 3、自评资料提交不齐全，扣6分。 | 无 | [5 empty] | 0 | 不扣分
|  | 绩效目标设置情况 | -5 | 用以反映和考核项目绩效目标和指标设置质量情况。 | 评分标准：绩效目标设置完全不符合要求的，扣4-5分；绩效目标质量设置较差的，扣2-3分；绩效目标质量设置一般的，扣1分。 | [6 empty] | 0 | 不扣分
|  | 绩效目标调整情况 | -5 | 用以反映是否随预算调整而调整，预算调整流程是否合规，绩效目标调整是否合理。 | 评分标准：若项目发生绩效目标调整，视目标调整偏离度,资金与目标的不匹配程度进行扣分，偏离度与不匹配程度严重的扣4-5分；一般的,扣2-3分；较低的，扣1分。 | [6 empty] | 0 | 不扣分
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 80.03 | * | 80.81 | *
降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 | 无 | [5 empty] | 否 | 无发现降档情况
|  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 | 无 | [5 empty] | 否 | 无发现降档情况
|  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 | 无 | [5 empty] | 否 | 无发现降档情况
一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 | 无 | [5 empty] | 否 | 无发现降档情况
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 | 无 | [5 empty] | 否 | 无发现降档情况
单位自评等级 |  |  |  | 优□ 良√ 中□ 差□ 审核等次： □优 ■良 □中 □差
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。