## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 交通信号灯（线圈）及电子警察维护费
项目主管部门 | 东莞市公安局交通警察支队松山湖大队
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位能够针对上年自评部分问题及不足做出修改。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3725/post_3725799.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(724.00)万元，调整后预算金额(724.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(721.73)万元，年初预算执行率为（99.69)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “系统运营任务完成率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“2021年10月-2022年9月电警信号灯维护合同、验收报告及请款等附件、2022年1-12月巡检汇总报告”，该指标总体完成较好。 （2）质量指标 “质量达标率”：指标计划值为100%。该指标设置过于笼统，无法反映该项目实施情况。根据所提供的佐证材料“2021年10月-2022年9月电警信号灯维护合同、验收报告及请款等附件、2022年1-12月巡检汇总报告”，该项目质量达标率为100%。 （3）产出时效指标 “完成及时率”：指标计划值为100%。该指标设置过于笼统，无法反映该项目实施情况。根据所提供的佐证材料“2021年10月-2022年9月电警信号灯维护合同、验收报告及请款等附件、2022年1-12月巡检汇总报告”，该项目完成及时率为100%。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥95%，实际预算执行率为99.69%，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “设施设备正常运转”：计划指标值为良好。根据单位所提供的佐证材料“合同、审批表、验收报告、送货单、发票、运维报告以及2022年工作总结和2023年工作计划”相关设施设备均在正常运转。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “保障道路交通安全”：计划指标值为持续保障。根据单位所提供的佐证材料“松山湖交警大队2022年交通管理工作总结暨2023年工作计划”以及项目性质和实施内容判断该项目能及时消除影响交通安全的因素，有效遏制道路交通事故发生，有效保障道路交通安全。 （3）满意度指标达标情况 “目标群体满意度”：计划指标值为≥90%。根据所提供的佐证材料“2022年东莞市公安局交通警察支队松山湖大队交通信号灯（线圈）及电子警察维护项目调查问卷”实际满意度为≥99.52%，服务对象满意度指标总体完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日