## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 千箱美化
项目主管部门 | 东莞市公安局交通警察支队松山湖大队
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，但满意度指标佐证材料提供错误； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3725/post_3725799.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(15.00)万元，调整后预算金额(15.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(12.91)万元，年初预算执行率为（86.07)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “完成数量”：指标计划值为10个。该指标设置过于笼统，无法反映该项目具体实施内容，建议修改为“机箱美化数量”。根据所提供的佐证材料“千箱美化工程合同、验收报告及照片”实际美化机箱数量为15个，该项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标 “采购物品质量”：指标计划值为合格。该指标设置与项目内容关联性不高，建议修改为“美化工作质量达标率，100%”。根据所提供的佐证材料“千箱美化工程合同、验收报告及照片”美化工作质量完成率为100%，所以该质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “完成及时率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“千箱美化工程合同、验收报告及照片”合同约定的完成时间为签订合同后10日内，合同签订时间为22年9月7号，但竣工时间为22年9月22日，超过合同约定时间。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥95%。实际预算执行率为86.07%，距离计划指标值95%，有一定差距，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “形象维护提升”：计划指标值为有助于。根据单位所提供的佐证材料“验收报告、图片、合同，松山湖交警大队2022年交通管理工作总结暨2023年工作计划”，项目有效美化了机箱，提升了城市形象，该指标一定程度上可实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “保障城市形象”：计划指标值为有效保障。根据单位所提供的佐证材料“验收报告、图片、合同，松山湖交警大队2022年交通管理工作总结暨2023年工作计划”以及项目性质和实施内容判断该项目一定程度上可保障城市形象。 （3）满意度指标达标情况 “目标群体满意度”：计划指标值为≥90%。单位所提供的佐证材料为“2022年松山湖交警大队道路交通安全管理工作调查问卷”，并未针对本项目的满意度调查，该满意度指标实际完成情况无法准确判断。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年7月12日