## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 燕岭湿地环境教育基地展厅修缮及常态化管理运营
项目主管部门 | 东莞市生态环境局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出时效证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/zfxxgkml/czxx/czyjshsgjf/content/post_3727783.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(92.08)万元，调整后预算金额(92.08)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(62.30)万元，年初预算执行率为（67.66)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置5个产出指标，包括产出数量指标2个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “常态化运营活动”“硬件设施改造”：指标计划值为4项、3个，实际完成情况，根据所提供的佐证材料“燕岭湿地项目2022年度总结汇报”显示活动举办频繁，已趋于常态化。但相关场馆的硬件设施改造情况由于提供的佐证材料不齐全无法判断该项目数量指标总体完成情况。 （2）质量指标 “工作质量合格率”：指标计划值100%，根据所提供的佐证材料“验收报告、专家验收意见”项目平均得分为112分，远大于及格分90分，所以该质量指标完成情况较好。 （3）产出时效指标 “工作完成及时性”：指标计划值及时，由于单位所提供的佐证材料“验收报告”未能反映项目产出时效指标完成过程和结果的情况，所以该时效指标完成情况无法准确判断。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥90%，实际预算执行率为67.66%,距离指标计划值为100%，有一定的差距。无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “促进本地区的环境教育、科普宣传、生态展览事业发展程度”：计划指标值有促进。根据所提供的佐证材料“关于对燕岭湿地公园2022年常态化运营服务满意度的调查”中第6题“您认为燕岭湿地公园常态化运营后对园区的环境教育、科普宣传、生态展览有促进作用吗？”的统计结果满意度为100%，该指标完成较好，一定程度上能够实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “对生态环境可持续发展的促进”：计划指标值为有效促进。根据所提供的佐证材料“关于对燕岭湿地公园2022年常态化运营服务满意度的调查”中第7题“您认为燕岭湿地公园常态化运营后对区域生态环境可持续发展有促进作用吗？”的统计结果满意度为100%，该指标完成较好，可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “项目服务对象满意度”：指标值为≥90%。根据所提供的佐证材料“关于对燕岭湿地公园2022年常态化运营服务满意度的调查”显示实际满意度为100%，“燕岭湿地环境教育基地展厅修缮及常态化管理运营”项目服务对象满意度指标总体完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日