## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 环湖地区控制性城市设计
项目主管部门 | 东莞松山湖高新技术产业开发区规划与发展研究中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出时效、满意度证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(294.00)万元，调整后预算金额(294.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(192.00)万元，年初预算执行率为（65.31)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “完成成果编制”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“成果材料、验收报告”，相关成果已提交并通过验收，相应的合同已履约完成。 （2）质量指标 “成果验收合格率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“成果材料、验收报告”，设计单位在中期成果基础上，根据相关意见对方案进行了深化并形成了项目评审成果，因此判断该质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “及时完成率”：指标计划值为100%。单位所提供的佐证材料“验收报告”无法有效反映该项目成果具体完成时效情况，由于单位未提供反映项目产出时效指标完成过程和结果的相关佐证材料，所以该时效指标完成情况无法准确判断。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为100%，实际预算执行率为65.31%，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “成果应用前景”：计划指标值为良好。单位所提供的佐证材料“松山湖环湖地区城市设计”中包括了环湖空间体系构建、环湖功能空间完型、环湖生态环境提升和环湖交通系统组织等。形成影响未来全局的核心规划设计导控，成果应用前景良好，可实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “成果将对片区后续建设发展产生重要影响”：计划指标值为100%。所提供的佐证材料“验收资料、合同资料、成果资料”并为涉及相关成果的应用情况，只能根据项目性质和实施内容判断后期可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “成果满足职能部门、建设部门要求”：计划指标值为100%。该指标设置不规范，无法反映该项目满意度实际完成情况，建议修改为“职能部门、建设部门满意度”。由于单位也未提供反映项目服务满意度指标完成过程和结果的其它佐证材料，该满意度指标无法准确判断。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日