## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | J2021003园区二类公厕改造项目
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czysjshsgjfgk/content/post_3931090.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(198.00)万元，调整后预算金额(198.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(133.28)万元，年初预算执行率为（67.31)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “园区二类公厕改建数量”：指标计划值为10间。根据所提供的佐证材料“2021年松山湖公厕改造项目合同”改建公厕数为7间，分别为：松山湖园区(溪流破排渠旁、溪流破排渠旁、阳光沙滩烧烤场、北区新城大道旁、沟谷公园内、理工学院东门旁、原卡丁车场公厕旁)。 （2）质量指标 “工程质量合格率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“2021年松山湖公厕改造工程验收证书”中：经对工程项目竣工现场验收，并综合验收小组和监理单位验收意见，评定为合格工程。所以该质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “工程项目实施完成及时率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“2021年松山湖公厕改造项目合同、2021年松山湖公厕改造工程验收证书”施工总天数45天，开工时间2021年11月1日，竣工时间2021年12月16日。竣工验收时间为2021年12月26日，所以该时效指标完成情况有待提高。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为100%。实际预算执行率为67.31%，距离指标计划值100%，有一定差距，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标4个，包括社会、经济、生态效益指标2个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “提高如厕便利度”“提升城市品质”：计划指标值分别为有效提高、有效提升。所提供的佐证材料“松山湖公厕满意度调查表”中第5、6点“您认为园区公厕的设置是否能有效提高群众如厕的便利度、您认为园区公厕的建设是否能有效提升城市品质”满意度分别为98%、99%，有效提高了如厕便利度、有效提升了城市品质。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “完善园区配套卫生基础措施”：计划指标值为有效完善。所提供的佐证材料“松山湖公厕满意度调查表”中第7点“您认为园区公厕的建设是否能有效完善园区配套卫生基础措施”满意度分别为99%，有效完善了园区配套卫生基础措施。 （3）满意度指标达标情况 “群众满意度”：计划指标值为≥90%。根据单位所提供的佐证材料“松山湖公厕满意度调查表”实际群众满意度平均值为98.57%，“2022年城市桥梁安全管理维护项目”项目服务对象满意度指标总体完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日