## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 垃圾中转站除臭项目
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出时效、效益证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czysjshsgjfgk/content/post_3931090.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(40.00)万元，调整后预算金额(40.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(27.76)万元，年初预算执行率为（69.4)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “垃圾中转站除臭系统安装”：指标计划值为1套。根据所提供的佐证材料“垃圾中转站除臭项目 (南区生活垃圾中转站) 采购合同、垃圾中转站除臭项目请款资料”实际安装1套，该项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标 “设备系统验收合格率”：指标计划值为≥90%。根据所提供的佐证材料“验收证书、验收委派书”经对垃圾中转站除臭项目(南区垃圾中转站)现场验收，并综合验收小组意见。该项目符合合同要求，评定垃圾中转站除臭项目(南区垃圾中转站)为合格，所以该质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “任务完成及时率”：指标计划值为100%。根据单位所提供的佐证材料以及补充材料“垃圾中转站除臭项目请款资料、垃圾中转站除臭项目预算造价审核资料及现场照片”该项目时间链条较为清晰完整，总体完成及时。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥90%。实际预算执行率为69.39%，距离指标计划值90%，有较大差距，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “减少对周边环境的影响”：计划指标值为减少。所提供的佐证材料“垃圾中转站除臭项目请款资料”并未反映项目产出效益情况，单位也未提供反映项目产出效益指标完成过程和结果的相关佐证材料，但根据项目性质和实施内容判断该指标一定程度上实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “设备系统运行稳定性”：计划指标值为良好。提供的佐证材料“垃圾中转站除臭项目请款资料”无法反映该设备系统运行情况，无法判断该指标是否可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “群众满意度”：计划指标值为≥95%。根据单位所补充的佐证材料“垃圾收运除臭项目问卷调查”该满意度调查结果良好，群众满意度较高。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日