## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 城市综合管理业务培训专项工作经费项目
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目可持续影响、满意度证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czysjshsgjfgk/content/post_3931090.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(9.224)万元，调整后预算金额(9.224)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(4.262)万元，年初预算执行率为（46.21)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “培训任务完成率”：指标计划值为100%。单位并未提供培训签到表，无法反映培训人员签到情况，但根据所提供的佐证材料“验收报告”，该项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标 “培训考核通过率”：指标计划值为100%。根据单位所提供的佐证材料“验收报告、无人机驾驶员执照”相关人员培训均已通过，所以该质量指标实际完成较好。 （3）产出时效指标 “完成任务及时率”：指标计划值为100%。根据单位所提供的佐证材料“合同、验收报告”相应的立项文件、通知、合同、验收等，相应的时间链条清晰完整，所以该时效指标总体完成较好。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥90%。实际预算执行率为46.21%，距离指标计划值为90%，有较大差距，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “提升城管执法科技水平”：计划指标值为100%。该指标与指标值不匹配，指标为定性，指标值为定量，建议修改为“有效提升”。根据单位所提供的佐证材料“举办各类培训的通知”相应的培训方案齐整，判断该指标可实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 未设置指标及指标值，建议按批复表中指标“提升园区人员对网络安全的认识”设置，指标值“有效提升”。由于单位也未提供其它相关佐证材料，无法判断该指标实际完成情况。 （3）满意度指标达标情况 “园区群众满意度”：计划指标值为＜2%。指标值设置过低，单位提供的佐证材料“2022年城管分局执法股信访案件台账”并无法反映相关的满意度情况，由于单位也未提供反映项目满意度指标完成过程和结果的其它佐证材料，所以项目服务对象满意度指标无法准确判断。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日