## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 2022年城市桥梁安全管理维护项目
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目可持续影响证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czysjshsgjfgk/content/post_3931090.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(258.20)万元，调整后预算金额(258.20)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(152.47)万元，年初预算执行率为（59.05)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “检测桥梁完成率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“桥梁检测报告、生态园/松山湖桥梁清单”需要监测的桥梁数量62座（其中生态园44座、松山湖18座），实际监测桥梁数62座，桥梁实际检测完成率为100%。 （2）质量指标“ “工程质量合格率”：指标计划值为≥98%。根据所提供的佐证材料“松山湖/生态园城市桥梁经常性检查、定期检测及日常维护项目、现场考核评分表”实际考核平均分为96.5＜计划指标值98%。 （3）产出时效指标 “任务完成及时率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“桥梁合同、检测资料、协议项目响应情况确认表、协议项目响应承诺书、项目施工实施情况记录表”相关时间链条清晰完整，所以该时效指标总体完成较好。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥95%。实际预算执行率为59.05%，距离指标计划值为100%，有较大差距，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “桥梁通行能力提升度”：计划指标值为≥95%。根据所提供的佐证材料“桥梁检测报告、验收报告以及支付材料”该项目定期检测、修缮，有效保障了桥梁安全，侧面反映出桥梁通行能力，但具体的指标值无法判断。 （2）可持续影响指标指标完成情况 可持续指标未设置，建议按批复表中指标“持续保障园区城市桥梁的日常运维”设置，指标值“有效保障”。单位也未提供其它相关佐证材料，但根据项目性质和实施内容判断一定程度上可产生持续影响。 （3）满意度指标达标情况 “群众满意度”：计划指标值为≧95%。根据所提供的佐证材料“松山湖（生态园）园区桥梁安全管理维护满意度的调查问卷(2023年)及分析”群众实际满意度为98%，“2022年城市桥梁安全管理维护项目”服务对象满意度指标总体完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日