## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 非机动车道改造项目
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出效益证明资料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czysjshsgjfgk/content/post_3931090.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(198.00)万元，调整后预算金额(198.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(110.70)万元，年初预算执行率为（55.91)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置5个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标2个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “完成25公里非机动车道建设”：指标计划值为100%，实际完成情况，根据所提供的佐证材料“非机动车道建设工程施工合同、工程项目验收证书、验收报告”，“非机动车道改造项目”项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标“ “工程质量合格率”：指标计划值≥90%，实际完成情况，根据所提供的佐证材料“非机动车道建设工程施工合同、工程项目验收证书、验收报告、工程项目现场照片对比表”，工程项目保质、保量完成，工程材料符合合同要求，施工期间能按要求落实文明施工措施，工程项目整体完成情况达标。 （3）产出时效指标 “工程实施工期”：指标计划值6个月，验收报告中未填写日期，但根据所提供的佐证材料“非机动车道建设工程施工合同、工程项目验收证书、”上的签订日期以及验收结算日期显示总体时间未超过6个月，“非机动车道改造项目”项目时效指标总体完成较好。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥90%，实际预算执行率为55.91%,距离指标计划值为90%，有一定的差距。无预算调整情况。“资金支出规模”：指标计划值为≦198万元，实际支出金额为110.70万元。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “非机动车道利用率”：计划指标值为≥90%，该指标设置不恰当，难以佐证，单位也未提供反映项目效益指标完成过程和结果的其它佐证材料。非机动车道交通条件改善后通行情况会更加顺畅，所以判断该指标一定程度上实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “提升非机动车道道路安全”：计划指标值为有效提升，单位未提供相关佐证材料，只能根据项目性质和实施内容判断可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “群众满意度”：计划指标值为≥90%。所提到的佐证材料“松山湖园区非机动车道改造项目满意度的调查问卷（2023年）”实际并未提供，所以该满意度指标完成情况无法准确判断。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日