## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 招商业务经费
项目主管部门 | 东莞市松山湖产业发展局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出时效证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czysjshsgjfgk/content/post_3933259.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(182.00)万元，调整后预算金额(182.726)万元，预算调整率为(0.04)%，实际支出金额(159.88)万元，年初预算执行率为（87.50)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “年度招商任务完成率”：指标计划值为≥95%，实际完成情况，根据所提供的佐证材料“部门年度工作总结、2022年已签约购地项目统计表、2022年载体盘活表”，“招商业务经费”项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标“ “引进项目质量达标率”：指标计划值≥95%，实际完成情况，根据所提供的佐证材料“部门年度工作总结、2022年已签约购地项目统计表、2022年载体盘活表”，“招商业务经费”项目质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “年度任务完成及时性”：指标计划值及时，由于单位未提供反映项目产出时效指标完成过程和结果的相关佐证材料，所以该时效指标完成情况无法准确判断。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（87.5%）”：指标计划值为≥91%，实际完成情况，实际预算执行率为87.50%,距离指标计划值为100%，有一定的差距。预算调整率为(0.04%)%.
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “完善园区产业体系情况”：计划指标值有效丰富，该指标值设置不规范，根据所提供的佐证材料“部门年度工作总结、2022年已签约购地项目统计表、2022年载体盘活表、2022年市外精准招商统计表”该项目产出效益指标总体完成较好。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “持续招商情况”：计划指标值实现可持续带动招商，该指标设置过于笼统，单位也未提供其它相关佐证材料，根据项目性质和实施内容判断可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “企业满意度”：指标值为≧95%。由于单位未提供项目满意度指标完成过程和结果的佐证材料，所以该项目满意度实际完成情况无法判断。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日