## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 招商推介活动费
项目主管部门 | 东莞市松山湖产业发展局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目满意度证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/zfxxgkml/czxx/czyjshsgjf/content/post_3727877.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(247.00)万元，调整后预算金额(247.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(164.71)万元，年初预算执行率为（66.68)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “招商宣传活动”：指标计划值为≥3次。根据所提供的佐证材料“合同、会后报告、验收报告”该指标总体完成较好，验收活动3次，开展活动5次，分别为：投资东莞（上海）交流会活动、松山湖人工智能论坛、工业软件大会、东莞市招商大会松山湖考察活动、第十二届松山湖中国IC创新高峰论坛。 （2）质量指标 “举办活动质量达标率”：指标计划值为≥95%。根据所提供的佐证材料“合同、会后报告、验收报告”活动圆满举行，邀请嘉宾、企业与合同约定一致，主题内容质量达标，所以该质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “举办活动及时性”：指标计划值为及时。根据所提供的佐证材料“合同、会后报告、验收报告”各项文件签订日期明确，时间链条完整，该时效指标总体完成较好。但受疫情疫情，原计划12月举办的两场活动搁浅。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥91%，实际预算执行率为66.68%，距离指标计划值91%，有一定差距，无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “推介宣传园区效果”：计划指标值为良好。根据单位所提供的佐证材料“会后报告、验收报告、媒体报道统计”宣传效果良好，媒体报道数量高达92条，包含“羊城晚报、广州日报、松山湖新闻、创新松山湖、东莞新闻、东莞时间网、南方+、21世纪经济报道”等。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “持续招商情况”：计划指标值为实现可持续带动招商。根据单位所提供的佐证材料“部门工作总结”，“招商推介活动费”项目可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “活动情况满意度”：计划指标值为≧90%。单位所提供的佐证材料“验收报告”无法反映该项目活动满意度情况，因此无法判断该指标实际完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日