## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 物业管理费
项目主管部门 | 东莞市松山湖第二小学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3723/post_3723912.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(393.64)万元，调整后预算金额(393.64)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(345.70)万元，年初预算执行率为（87.82)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “完成次数”：指标计划值为≥10次，该指标设置过于笼统，无法反应项目实施情况。根据所提供的佐证材料“计划备案表、合同 、验收资料、付款资料”实际并未能佐证相应的完成次数，所以该数量指标完成情况无法准确判断。 （2）质量指标 “物业服务达标情况”：指标计划值100%，根据所提供的佐证材料“验收资料、付款资料、物业考核记录表”，“物业管理费”项目产出质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “验收及时性”：指标计划值及时，根据所提供的佐证材料“计划备案表、合同、验收表、验收报告、验收照片、付款资料”等，项目时间链条完整因此判断该时效指标完成及时。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥96%，实际预算执行率为87.82%,无预算调整情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “保障学校日常运行”：计划指标值有效保障，根据所提供的佐证材料“考核记录表、日常维修保养登记表”，“物业管理费”项目产出效益指标总体完成较好。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “物业管理制度健全性”：计划指标值较健全，所提供的佐证材料“物业管理制度”整体完整、合理合法合规，因此判断“物业管理费”项目可持续产生影响。 （3）满意度指标达标情况 “教职工满意度调查表”：指标值为≥90%。根据所提供的佐证材料“满意度调查表（学校设备使用及校园建设）(教职工问卷)”实际满意度为99.58%，“物业管理费”项目服务对象满意度指标总体完成较好。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日