## 1-自评审核意见表
2022年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 中小学日常公用经费
项目主管部门 | 东莞松山湖实验小学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全，缺少项目产出时效证明材料； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，未能对项目存在的问题进行总结，未制定整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://sslsyxx.jyjx.dgjy.net/
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 园区财政年初预算金额(425.95)万元，调整后预算金额(425.80)万元，预算调整率为(-0.03)%，实际支出金额(423.13)万元，年初预算执行率为（99.37)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置4个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，预算（或投资规模）控制指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 “工作任务完成率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“项目验收资料、2022年明细表”包含了设备维护、系统维修、软件升级等任务，该项目数量指标总体完成较好。 （2）质量指标 “工作验收合格率”：指标计划值为100%。根据所提供的佐证材料“项目验收资料、2022年明细表”各类合同均已通过验收，所以该质量指标总体完成较好。 （3）产出时效指标 “工作完成及时性”：指标计划值为按照合同工期按时完成。该指标值设置过于笼统，建议修改为“及时”。根据所提供的佐证材料“项目验收资料、2022年明细表”各类合同均已在约定的时间内完成，所以该时效指标总体完成较好。 （4）预算（或投资规模）控制指标 “预算执行率（%）”：指标计划值为≥95%，实际预算执行率为99.37%，存在一次预算调整情况，预算调整率为-0.03%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目共效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 “提高教学水平”“保障教育教学工作运转”：计划指标值分别为有效提高、有效保障。根据所提供的佐证材料“项目验收资料、2022年明细表”包含了课堂软件升级、设备、设施维修、安全设施购置、场地改造等，所以判断该指标一定程度上实现预期效益。 （2）可持续影响指标指标完成情况 “设备完备性”“学校教育教学质量”：计划指标值分别为完善、持续保障。根据所提供的佐证材料“项目验收资料、2022年明细表”及项目性质和实施内容判断可产生持续影响。 （3）满意度指标达标情况 “师生满意度”：计划指标值为≥90%。根据所提供的佐证材料“2022年度学校校园服务满意度调查表”实际满意度为66.75%，该项目服务对象满意度指标完成情况有待提高。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2.加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年5月18日