## 自评审核意见表
2023年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市松山湖财政国资金融局
项目名称 | 消防综合训练基地建设
项目主管部门 | 东莞市松山湖专职消防队
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，能够对项目存在的问题进行总结，制定了整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3969/mpost_3969331.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算管理情况： 项目基本完成预算管理指标 ■ 项目完成大部分预期预算管理指标 □ 项目完成部分预期预算管理指标 □ 大部分预算管理指标未完成 □ 具体情况：该项目共设置5个二级指标，共8个三级指标，包括预算科学性，绩效目标合理性，资金管理，监管有效性，自评管理，各指标具体完成情况如下： （1）预算科学性 指标“立项依据充分性”：指标计划值为充分。根据单位提供的佐证材料“党委会审议重要经济事项情况表【训练基地建设采购项目】、党委会审议重要经济事项情况表”显示该项目立项依据较为充分、立项程序规范。 （2）绩效目标合理性 指标“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”：指标计划值分别为合理、明确。项目绩效目标与实际工作相关；产出和效益符合正常业绩水平；与预算资金相匹配；绩效指标基本清晰、细化、可衡量。 （3）资金管理 指标“预算执行率”、“预算调整率”：指标计划值为≥90%、＜10%。预算执行率得分=308.02/320*10=9.63；该项目不存在预算调整情况。 （4）监管有效性 指标“监管有效性”：指标计划值为有效，该单位建立了有效的资金管理制度；能够按规定进行信息公开；采购程序合理、合法、合规。 （5）自评管理 指标“自评信息填报完整性”、“自评资料报送及时性”:指标计划值分别为完整、及时。该单位自评信息及资料报送及时；信息填报完整、详细、规范；佐证材料充分、齐全，但个别指标填报与批复表不一致（不含优化指标）。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置3个二级指标，共3个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标1个，产出时效指标1个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 指标“消防综合训练基地设备配置数量”：指标计划值为1项。根据单位提供的佐证材料“东莞市松山湖专职消防队训练基地建设工程合同、东莞市松山湖专职消防队训练基地建设采购项目合同书”显示训练基地设备配置完成率为100%。 （2）质量指标 指标“消防综合训练基地设备配齐率”：指标计划值为100%。根据单位提供的佐证材料“建设工程设计合同、训练基地建设工程合同、基地建设采购项目合同、效果图、验收报告、验收照片。竣工验收报告”显示消防综合训练基地设备配齐率为100%。 （3）产出时效指标 指标“工作任务完成及时率”：指标计划值为≥95%。根据单位提供的佐证材料“建设工程设计合同、训练基地建设工程合同、基地建设采购项目合同、效果图、验收报告、验收照片。竣工验收报告”显示工作任务完成及时率为96%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目设置三个二级指标，效果指标3个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 指标“消防综合训练基地使用完好性”：计划指标值为良好。根据单位提供的佐证材料“建设工程设计合同、训练基地建设工程合同、基地建设采购项目合同、效果图、验收资料、训练基地使用照片”该消防综合训练基地使用较为完好，但与项目效益契合度较低。 （2）可持续影响指标指标完成情况 指标“制度完备性”：计划指标值为完善。由于单位并未提供相关管理制度文件，无法准确判断项目制度建设情况。 （3）满意度指标达标情况 指标“工作人员满意度”：计划指标值为≥95%。根据单位提供的“消防安全工作满意度调查表-内部”显示单位内部人员满意度为100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2、加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024年5月28日

## 自评审核得分表
松山湖财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
预算管理情况 | 40 | 预算科学性 | 5 | 评价项目年初预算编制的科学合理性情况。 | 1.项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（1分）； 2.项目是否已经过必要的前期论证和集体决策，是否与其他项目重复（2分）； 3.成本控制是否合理，评价项目预算额度测算依据的充分性，投入产出匹配性（2分）。 如不符合要求，视情况扣分。 | 立项依据充分性 | 5 | 充分 | 充分 | 5 | 消防综合训练基地建设资料 | 5 | 根据单位提供的佐证材料“党委会审议重要经济事项情况表【训练基地建设采购项目】、党委会审议重要经济事项情况表”显示该项目立项依据较为充分、立项程序规范。
|  | 绩效目标合理性 | 5 | 评价项目绩效目标设置的质量情况。 | 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 如不符合要求，视情况扣分。 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 合理 | 合理 | 2.5 |  | 5 | 项目绩效目标与实际工作相关；产出和效益符合正常业绩水平；与预算资金相匹配；绩效指标基本清晰、细化、可衡量。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 2.5 | 明确 | 较为明确 | 2.5
|  | 资金管理 | 15 | 评价项目预算年度执行情况。 | 1.预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 2.预算调整率（5分）。因上级或政府工作任务调整导致资金无法使用或项目终止的，主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分；非政策调整等客观原因，预算调整率绝对值大于等于50%的，扣5分；40%≤绝对值＜50%，扣4分；30%≤绝对值＜40%，扣3分；20%≤绝对值＜30%，扣2分；10%≤绝对值＜20%，扣1分；绝对值少于10%的，扣0分 | 预算执行率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 |  | 9.63 | 预算执行率得分=308.02/320*10=9.63
[6 empty] | 预算调整率 | 5 | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 | 该项目不存在预算调整情况，不扣分。
|  | 监管有效性 | 10 | 评价实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。 | 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 5.审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时； 6.资金拨付未按规定程序审批，手续不完善； 7.项目支出不符合预算批复或合同规定的用途； 8.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。 | 监督有效性 | 10 | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 | 该单位建立了有效的资金管理制度；能够按规定进行信息公开；采购程序合理、合法、合规。
|  | 自评管理 | 5 | 评价项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1.自评信息及资料报送不及时； 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范； 3.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 | 自评信息填报完整性 | 2.5 | 完整 | 完整 | 2.5 |  | 4 | 该单位自评信息及资料报送及时；信息填报完整、详细、规范；佐证材料充分、齐全，但个别指标填报与批复表不一致（不含优化指标）,扣1分。
[6 empty] | 自评资料 报送及时性 | 2.5 | 及时 | 及时 | 2.5
产 出 | 30 | 任务完 成率 （程度） | 15 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 | 消防综合训练基地设备配置数量 | 15 | 1项 | 100%完成 | 15 |  | 15 | 根据单位提供的佐证材料“东莞市松山湖专职消防队训练基地建设工程合同、东莞市松山湖专职消防队训练基地建设采购项目合同书”显示消防综合训练基地设备配置完成率为100%。
|  | 质量 达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 消防综合训练基地设备配齐率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 根据单位提供的佐证材料“建设工程设计合同、训练基地建设工程合同、基地建设采购项目合同、效果图、验收报告、验收照片。竣工验收报告”显示消防综合训练基地设备配齐率为100%。
|  | 任务完成及时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 工作任务完成及时性 | 5 | ≥95% | 96.26% | 5 |  | 5 | 根据单位提供的佐证材料“建设工程设计合同、训练基地建设工程合同、基地建设采购项目合同、效果图、验收报告、验收照片。竣工验收报告”显示工作任务完成及时率为96%。
效 果 | 25 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 消防综合训练基地使用完好性 | 20 | 良好 | 良好 | 20 |  | 18 | 根据单位提供的佐证材料“建设工程设计合同、训练基地建设工程合同、基地建设采购项目合同、效果图、验收资料、训练基地使用照片”该消防综合训练基地使用较为完好，但与项目效益契合度较低。
|  | 可持续 影响 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 制度完备性 | 5 | 完善 | 完善 | 5 |  | 2.5 | 由于单位并未提供相关管理制度文件，无法准确判断项目制度建设情况，扣2.5分。
满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 工作满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 | 根据单位提供的“消防安全工作满意度调查表-内部”显示单位内部人员满意度为100%，不扣分。
合计 |  |  | 100 | * | * | * | * | * | * | 100 |  | 94.13 | 优
一票否决指标 | 安全生产事故 |  | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
| 违法违纪行为 |  | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
单位自评等级 |  |  |  | 优√ 良□ 中□ 差□
备注：（一）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前提下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （二）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。