## 自评审核意见表
2023年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市松山湖财政国资金融局
项目名称 | 数字城管运营管理项目
项目主管部门 | 松山湖城管分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，对项目存在的问题进行了总结，制定了相应的整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czysjshsgjfgk/content/post_4185798.html
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算管理情况： 项目基本完成预算管理指标 □ 项目完成大部分预期预算管理指标 ■ 项目完成部分预期预算管理指标 □ 大部分预算管理指标未完成 □ 具体情况：该项目共设置5个二级指标，共5个三级指标，包括预算科学性，绩效目标合理性，资金管理，监管有效性，自评管理，各指标具体完成情况如下： （1）预算科学性 指标“预算科学性”：指标计划值为科学合理。根据单位提供的“党工委会议决定事项通知[2021]138号、事前评估报告”等材料显示该项目预算编制科学。 （2）绩效目标合理性 指标“绩效目标合理性”：指标计划值为科学合理。项目绩效目标与实际工作相关；产出和效益符合正常业绩水平；与预算资金相匹配；绩效指标基本清晰、细化但可衡量性有待提高。 （3）资金管理 指标“预算执行率”：指标计划值为≥90%。预算执行率得分=501.8/524*10=9.58，不存在预算调整情况。 （4）监管有效性 指标“合规情况”：指标计划值为合规。该单位建立了有效的资金管理制度；能够按规定进行信息公开；采购程序合理、合法、合规。 （5）自评管理 指标“资料提交情况”:指标计划值为100%。该单位部分指标未按绩效目标批复表填写，信息表与得分表中数量指标有差异。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置3个二级指标，共6个产出指标，包括产出数量指标1个，产出质量指标3个，产出时效指标2个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 指标“案件数量”：指标计划值为24000件。根据单位所提供的佐证材料“松山湖数字城管2023年1-12月部门案件处置情况报表”案件处理数为38372件，该指标完成率较高，但指标未按绩效目标批复表设置。 （2）质量指标 指标“人员到位率”、“东莞数字城管系统信息共享率”、“东莞数字城管系统业务覆盖率”：指标计划值为≥95%、100%、≥95%。根据单位所提供的佐证材料“数字城管运营月度考核标准暨评分表和人员投入清单”显示人员到位率为100%；根据单位所提供的佐证材料“松山湖数字城管运营管理项目合同”显示系统信息共享率为100%；根据单位所提供的佐证材料“《东莞市数字化城市管理案件立案、处置和结案标准及责任分解表》”显示业务覆盖率为100%，但该指标未按批复设置。 （3）产出时效指标 指标“项目完成及时率”、“业务处理及时率”：指标计划值分别为≥95%、≥90%。根据单位所提供的佐证材料“松山湖数字城管2023年1-12月部门案件处置情况报表、验收报告以及月度考核评分情况”显示该指标一定程度上完成较好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目设置三个二级指标，效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标0个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 指标“提高城管系统工作效率”：计划指标值为有效提高。根据单位所提供的佐证材料“数字城管股2023年工作总结及2024年工作计划、松山湖数字城管2023年1-12月部门案件处置情况报表、验收报告以及考核评分情况”显示该项目一定程度上能有效提高成果系统的工作效率。 （2）可持续影响指标指标完成情况 该指标填报为“不适用”。该项目绩效目标批复表中可持续指标设置为“持续提升城市信息化和精细化管理水平”，指标值“有效提升”，该指标未按批复表指标设置。 （3）满意度指标达标情况 指标“目标群体满意度”：计划指标值为≥90%。根据单位提供的“松山湖数字城管城市综合管理群众满意度调查表”显示群众满意度较高，但指标未按批复表设置。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2、加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024年5月28日