## 自评审核意见表
2023年度东莞市松山湖园区财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市松山湖财政国资金融局
项目名称 | 生态园东区城市综合管理服务项目
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，佐证材料基本齐全； （2）基础信息表填写较为基本规范完整，能够对项目存在的问题进行总结，制定了整改措施； （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：没有上年度自评情况的信息和资料。
3、绩效信息公开情况：能够按照财政部门要求进行绩效公开，绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3969/mpost_3969331.html#312
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算管理情况： 项目基本完成预算管理指标 ■ 项目完成大部分预期预算管理指标 □ 项目完成部分预期预算管理指标 □ 大部分预算管理指标未完成 □ 具体情况：该项目共设置5个二级指标，共6个三级指标，包括预算科学性，绩效目标合理性，资金管理，监管有效性，自评管理，各指标具体完成情况如下： （1）预算科学性 指标“预算科学性”：指标计划值为科学合理。根据单位提供的“关于启动松山湖高新区2020年城市综合管理模式招标工作的复函、城管分局工作会议纪要”等佐证材料显示该项目立项依据较为充分、立项程序规范。 （2）绩效目标合理性 指标“绩效目标合理性”：指标计划值为科学合理。项目绩效目标与实际工作相关；产出和效益符合正常业绩水平；与预算资金相匹配；绩效指标基本清晰、细化、可衡量。 （3）资金管理 指标“预算执行率”、“预算调整率”：指标计划值为≥90%、＜10%。预算执行率得分=3040.18/3059.87*10=9.94；该项目不存在预算调整情况。 （4）监管有效性 指标“合规情况”：指标计划值为合格。该单位建立了有效的资金管理制度；能够按规定进行信息公开；采购程序合理、合法、合规。 （5）自评管理 指标“资料提交情况”:指标计划值为100%。该单位自评信息及资料报送及时；信息填报完整、详细、规范；佐证材料充分、齐全，但个别指标未按批复表填报。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目共设置3个二级指标，共8个产出指标，包括产出数量指标3个，产出质量指标3个，产出时效指标2个，各指标具体完成情况如下： （1）数量指标 指标“绿化养护面积”“道路保洁面积”“人员配置数量”：指标计划值分别为202.72万㎡、107.56万㎡、386人。根据单位提供的佐证材料“城市综合管理服务项目-生态园东区合同文件、验收报告、松山湖城市综合管理模式考评表1-12月及相关照片”显示东部片区绿化养护面积为202.72万㎡，道路保洁面积为107.56㎡，人员配置人数为386人。 （2）质量指标 指标“绿化植株保存率”“路面清扫保洁率”“保安巡巡查覆盖率”：指标计划值均为≥95%。根据单位提供的佐证材料“城市综合管理服务项目-生态园东区合同文件、验收报告、松山湖城市综合管理模式考评表1-12月及相关照片”显示植株保存率、路面清扫保洁率、保安巡查覆盖率为100%。 （3）产出时效指标 指标“按时完成率”“问题整改及时率”：指标计划值均为≥95%。根据单位提供的佐证材料“城市综合管理服务项目-生态园东区合同文件、验收报告、松山湖城市综合管理模式考评表1-12月及相关照片”显示工作任务完成及时率为100%，但该指标未按批复表设置。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：该项目设置三个二级指标，效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标0个，满意度指标1个。具体分析如下： （1）社会、经济、生态效益指标完成情况 指标“全市城市精细化考核情况”：计划指标值为良好。根据单位提供的佐证材料“城市综合管理服务项目生态园东区合同文件、验收报告、1-12月综合管理模式考评表及相关照片、精细化管理检查综合评定表、案件处置情况报表”显示松山湖全域考核表现较好，但指标“城市环境改善程度”未填报。 （2）可持续影响指标指标完成情况 指标“不适用”：该指标未按批复表指标“制度完备性”设置，且填报为不适用，该指标不得分。 （3）满意度指标达标情况 指标“群众满意度”：计划指标值为≥95%。根据单位提供的“生态园东区城市综合管理群众满意度调查”显示群众综合满意度为80%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议注意根据财政预算绩效管理和评价的要求，做好相关佐证资料的日常跟踪、收集归纳和整理，为绩效评价提供充分可靠的资料信息。 2、加强预算管理。提高预算编制的科学合理性，注重项目实施全过程监管，提升预算执行率。
备注：项目评价单位是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024年5月28日