## sheet
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | J2021055松山湖洋南路一期新建工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
用款单位 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 |  | 2027
2026年预算金额(元) |  | 500000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
洋南路一期工程是为了完善团泊洼片区市政路网设施，解决华为10号地块二期出行使用需求。计划2025年底开工、2026年底完工。长约300米，红线宽度36米，道路等级为城市次干道，双向六车道，项目投资估算约2376万元。
2026年度目标
2026年完成总工程量的30%,支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。完善团泊洼片区市政路网，解决华为10号地块二期出行使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度预算执行率 |  |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 超概算比例 |  |  | 0% | 0%
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成进度 |  |  | 100% | 30%
|  | 质量指标 | 支付合规率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 分部验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 支付及时率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 工作任务完成及时率 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 规划设计要求符合性 |  |  | 符合 | 符合
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边市民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90%