## sheet
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | J2023062松山湖涉莞深高速改扩建道路节点
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
用款单位 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2024 | 到期年度 |  | 2028
2026年预算金额(元) |  | 20000000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
莞深高速改扩建工程计划于2023年6月全面开工建设，为借助本次莞深高速改造契机，打通园区东西两侧道路联系，完善路网结构。根据管委会工作会议纪要〔2022〕186号、227号工作要求，松山湖城市建设局拟开展工业西路-科苑路连接线、屏安路下穿大有园立交段、松佛路-沁园路段桥洞的扩宽改造等与高速改扩建密切相关项目的立项和实施工作。具体包括：（1）工业西路-科苑路连接线，工业西路-科苑路连接线起点位于工业南路交叉口，拟采用高架桥自北向南依次上跨莞深高速主线石大互通、状元路后接至科苑路，终点与兴园路平交。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h,主道双向六车道，辅道双向四车道，本次拟纳入莞深高速改扩建段项目路线长度约411m。（2）屏安路（升平路-香港城大段），屏安路起点顺接升平路，自北向南至大有园互通处采用左右分幅下穿大有园互通，终点位于香港城市大学北侧（与已设计屏安路南段顺接）。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h（其中下穿大有园互通段限速30km/h），双向四车道，规划红线宽度30m，拟纳入莞深高速改扩建段项目路线长度约550m。（3）松佛路-沁园路段桥洞的扩宽改造，松佛路-沁园路段莞深高速现有桥洞的两侧边跨分别增加两条机动车道和一条人行道，每侧拓宽10.5m,局部桥下锥坡增设挡墙收坡。
2026年度目标
2026年完成跨线桥土建标100%，计划支付进度款、服务费，预算执行率达到90%以上。为借助本次莞深高速改造契机，打通园区东西两侧道路联系，完善路网结构。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 （%） |  |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 超概算比例 |  |  | 0% | 0%
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成进度 |  |  | 100% | 土建标100%
|  | 质量指标 | 支付合规率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 分部验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 支付及时率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 工作任务完成及时率 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 提升居民出行便利性 |  |  | 有效提升 | 有效提升
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边市民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90%