## sheet
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | J2025070东莞松山湖阿秒路工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
用款单位 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2026 | 到期年度 |  | 2028
2026年预算金额(元) |  | 3000000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
完成新建城市支路，标准红线宽15米，双向2车道，人非共板，设计速度20km/h，路线长度约0.075公里。新建城市次干路，标准红线宽26米，双向4车道，人非共板，设计速度30km/h，路线长度约0.789公里。 两段道路总长约0.864公里。计划2026年3月开工，2027年3月完工，竣工验收合格率100%，完工后能支撑先进激光器研发基地地块交通出行及市政管网接驳。
2026年度目标
2026年完成总工程量的30%，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上，支撑先进激光器研发基地地块交通出行及市政管网接驳。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制率 |  |  | 90%≤n≤100% | 90%≤n≤100%
|  |  | 道路综合造价 |  |  | 1200元/㎡≤n≤1900元/㎡ | 1200元/㎡≤n≤1900元/㎡
社会成本指标
|  | 生态环境成本指标 | 工地扬尘达标 |  |  | 日均值PM10≤120µg/m³ | 日均值PM10≤120µg/m³
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 |  |  | 864米 | 30%
|  | 质量指标 | 分部验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 重大安全责任事故发生率 |  |  | 0% | 0%
|  | 时效指标 | 完成施工单位挂网招标 |  |  | 2026年4月 | 2026年4月
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 道路交通服务水平 |  |  | V/C0.75-0.9及以上 | V/C0.75-0.9及以上
|  |  | 交通量增长率 |  |  | ≥7% | ≥7%
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边市民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90%