## sheet
表13
项目绩效目标表
项目名称 |  | J2025063粤港澳大湾区东莞松山湖科学城先进激光器研发基地项目配套道路南段工程
项目类型 |  | 其他特定目标类（基建类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
用款单位 |  | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2026 | 到期年度 |  | 2028
2026年预算金额(元) |  | 500000
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
完成新建城市支路，长140米，红线宽15米，双向两车道,计划2026年3月开工，2026年12月完工，竣工验收合格率100%，完工后配套先进激光器研发基地交通出行及市政管网接驳。
2026年度目标
2026年完成总工程量的100%，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上，配套先进激光器研发基地交通出行及市政管网接驳。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实施周期指标值 | 年度指标值
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 （%） |  |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 超概算比例 |  |  | 0% | 0%
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 |  |  | 140米 | 140米
|  | 质量指标 | 初步验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 支付合规率 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 及时支付率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 完工及时率 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 通行便利度 |  |  | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 路网结构 |  |  | 有效优化 | 有效优化
生态效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边市民满意度 |  |  | ≥90% | ≥90%