## 阿里山路
附件3
松山湖项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：松山湖城市建设局 | [12 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 | J2022077松山湖阿里山路支线 |  | 评价年度 | 2025 |  |  | 评价金额 | 1200
| 联系人 | 黄冰 |  | 联系电话 | 22891037 |  |  | 项目类别 | 其他特定目标类（基建类）
| 实施文件依据 |  | 管委会会议决定事项通知[2022]129号（审议启动松山湖阿里山路支线项目建设问题）；党工委会议决定事项通知[2022]173号（审议启动松山湖阿里山路支线项目建设有关问题） |  |  |  |  | 主要实施内容 | 完善片区路网，配套服务企业。新建道路，路线全长749m，标准红线宽度35m，一般段为双向六车道，主要实施内容有路基、路面、交通、通信、照明、给排水工程等。
资金 情况 |  | 资金分类 | 园区财政资金 |  | 其他资金（如有） |  |  |  | 小计 |  | 其他资金说明
| 资金安排情况 | 年初预算安排 | 1200 |  | 0 |  |  |  | 1200 |  | /
|  | 实际分配下达 | 0 |  | 985.7398 |  |  |  | 985.7398 |  | 专项债
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 0 |  | 985.7398 |  |  |  | 985.7398 |  | 专项债
|  | 预算执行率 | 0% |  | 100% |  |  |  | 100% |  | /
| 当年绩效目标情况 | 预期总体目标 | 2025年完成结算，支付结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上。完善片区路网，配套服务企业。 |  | 目标具体完成情况 |  | 出结算外，其余已完成 |  |  |  | 未完成（如有）原因说明 | 施工单位自身原因未及时办理结算
绩效信息公开 | 本项目绩效目标公开网址 | 绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/4/4449/post_4449230.html#312 |  |  | 本项目上年度绩效评价结果公开网址 |  | 绩效公开网址：http://ssl.dg.gov.cn/gkmlpt/content/4/4449/post_4449230.html#312
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 定性指标完成档次 | 具体完成情况说明 | 财政复核评分 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 25 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 | ≥90% | 100% | 10 | 优 | 资金支出率100%（专项债支出，按保守调整预算） |  | 预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。 因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。 | 1、项目目标批复表 2、预算批复、调剂、专项债下达等文件 3、2025年基建项目预算执行情况表1-12月终稿
|  | 事项管理 | 15 | 监管有效性 | 5 | 有效监管 | 100% | 5 | 优 | 制度完善，有相应绩效公示，按相关要求招采，不存在资金执行不规范情况，预算及时支付 |  | 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 5.审计、财政监督检查发现问题，整改落实不到位、不及时； 6.资金拨付未按规定程序审批，手续不完善； 7.项目支出不符合预算批复或合同规定的用途； 8.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 存在上述问题之一，每项扣3分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。 | 1、资金管理单位管理制度； 2、公示截图及2024年度松山湖财政支出绩效自评结果汇总表 3、政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 4、项目各服务单位支付情况汇总表。
|  |  |  | 自评管理质量 | 10 | 良好 | 100% | 10 | 优 | 按时完整规范填报资料 |  | 1.自评信息及资料报送不及时，自评信息填报不完整、不详细、不规范，视情况最多扣2分； 2.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，视情况最多扣4分。 3.若绩效目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况最多扣4分： （1）绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （2）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 自评信息及资料已及时报送，自评信息填报完整，详细，规范，详见绩效自评相关佐证材料
成本 | 5 | 经济成本指标 | 5 | 超概算比例 | 各项指标权重=5/指标总数 | 0% | 0% | 2.5 | 优 | 项目未超概（含变更） |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1、概算批复 2、施工合同价 3、项目变更资料 4、项目变更审核预算提资文件 5、绩效目标批复文件 6、2025年基建项目预算执行情况表1-12月终稿 7、项目各服务单位支付情况汇总表 8、开工备案表、开工等资料 9、验收报告、分部分项验收报告、质量验收记录、检测检验报告； 10、移交资料； 11、现场完工完善路网、交通照片 12、施工单位结算相关函件说明,； 13、满意度调查。
|  |  |  | 预算执行率 （%） |  | ≥90% | 100% | 2.5 | 优 | 预算执行100%（调整预算）
社会成本指标
生态环境成本指标
产出 | 35 | 数量指标 | 15 | 工程结算完成率 | 各项指标权重=15/指标总数 | 100% | 50% | 7.5 | 中 | 项目已开始审核变更签证，施工单位因延期和提资导致结算滞后，目前正在办理中 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。
|  | 质量指标 | 15 | 支付合规率 | 各项指标权重=15/指标总数 | 100% | 100% | 15 | 优 | 按合同进行审批支付
|  | 时效指标 | 5 | 支付及时率 | 各项指标权重=5/指标总数 | 100% | 100% | 5 | 优 | 按合同进行审核支付工程款
效益 | 25 | 经济效益指标 | 25 |  | 各项指标权重=25/指标总数 | [6 empty] | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。
|  | 社会效益指标 |  | 缓解交通拥堵情况 |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 25 | 优 | 项目完工交付使用，服务华为11-1、11-2地块，附现状通行照片
生态效益指标
满意度 | 10 | 服务对象满意度指标 | 10 | 使用单位满意度 | 各项指标权重=10/指标总数 | ≥90% | ≥90% | 5 | 优 | 满意度调查
|  |  |  | 结算争议 |  | 无 | 无 | 4 | 良 | 施工单位未对结算存在争议
合计： | 100 | * | 100 | * | 100 | * | * | 91.5 | * | * | * | * | *
绩效自评等级 | [5 empty] | 优 （等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1.结算不及时。 2. …… | [7 empty] | 改进措施： 1.约谈、发函施工单位抓紧办理请款。 2. ……
财政审核意见 |  |  | 1.预算执行情况：园区财政年初预算金额( )万元，实际下达预算金额( )万元，实际支出金额( )万元，预算执行率( )%。（若需要另外补充情况可在这里补充） 2.产出方面：项目（基本完成/完成大部分/完成部分/）预期产出目标/大部分预期产出目标未完成/已交材料无法验证完成情况。具体情况： 3.效果方面：项目（基本实现/实现大部分/实现部分/）预期效益目标/项目实现预期效益不明显/已交材料无法验证完成情况。具体情况： 4.加强预算绩效管理的建议：