## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 松山湖未来学校
项目主管部门 | 松山湖生态园管委会
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况： （1）自评资料能及时报送，有提交相关的佐证材料。 （2）基础信息表填写不够完整详细。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：填报信息反映有进行结果应用。
3、绩效信息公开情况：未能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2294.35)万元，调整后预算金额( 2294.35 )万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额( 0 )万元，年初预算执行率为( 0 )%,调整后预算执行率为( 0 )%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 该项目2020年度目标是完成项目前期工作，并启动项目施工建设。据填报信息反映，项目方案设计工作于2020年6月完成，但由于项目为东莞市第一所公立未来学校，属于探索性项目。根据市政府建设精神，需对项目建设需求、标准及规模根据现有方案进一步深入论证及调研。最终建设及投资规于2021年2月确认，2020年度各项费用均不满足支付条件，预算执行率为0%。 年度计划任务未能完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 该项目2020年支出金额为0。没有完成年度计划任务，影响了预期效益的实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 未发现“一票否决”情况；
加强预算绩效管理的建议 | 该项目2020年零支出。建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，如实际情况发生变化时应及时调整预算，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年7月30日