## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 智慧教室建设 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市松山湖第一小学
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评中单位提供了采购计划、验收报告、固定资产增加单、满意度调查等资料，佐证资料提供较为完整。
2、自评结果应用情况：本项目为单年度项目，不涉及以往年度自评工作范畴。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差 本项目预算执行率为99.39%，预期产出任务基本完成，预期效果实现情况整体较好，因单位自评未进行绩效信息公开，故综合评级为“优”。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（259.24）万元，调整后预算金额（256.94）万元，预算调整率为（-0.89）%，实际支出金额（255.37）万元，年初预算执行率为（98.51）%，调整后预算执行率为（99.39）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要为完成9间智慧教室的建设，包含硬件、软件等设施的采购及安装调试等。根据单位提交的《验收报告》《固定资产增加单》等，项目基本完成预期产出目标： （1）建设9间智慧教室，智慧教室设备、用具购置数量为523件次，计划任务完成率为100%； （2）智慧教室建设的实际使用率是100%，达到计划值100%； （3）智慧教室建设、采购、交付任务完成及时率是98%，与计划值100%有小许差距； （4）调整后年度预算执行为99.39%，基本达到年初计划值100%的目标，整体执行情况良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《验收单》《满意度调查结果》等，项目基本实现预期效益目标：通过新建及购置智慧教室的设备用具，进一步提升单位教学基础设施建设，为教学质量的提高奠定基础，预计后期将对学校办学质量提升一定促进作用，师生满意度为91%。但是单位对项目效益指标实现程度的佐证存在欠缺，当前未能深入核实。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 预期效益完成情况方面：设置指标时要明确指标评价对象和范围，以便于后期考核，比如“智慧教室建设业务完成提高程度”、“智慧教室建设现场维护率”等指标描述较模糊，建议优化为“教学质量提升程度”、“设备维护响应速率”，另本项目的效益指标可考虑新增“智慧教室及设备利用率”、“师生获奖增长率”等可衡量的考核指标。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30