## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 水面保洁费 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评期间单位提供了采购文件、工作记录图片、合同、满意度调查资料、月度考核及请款资料等，自评资料提交整体完整。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差 本项目预算执行率为95.78%，预算执行情况良好。预期产出任务基本完成，预期效果目标基本达成。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（267.75）万元，调整后预算金额（267.75）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（265.07）万元，年初预算执行率为（95.78）%，调整后预算执行率为（95.78）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要为通过市场化服务外包，将寒溪河水域、园区水域、南畬朗排渠及大圳埔排渠水面进行全方位保洁，并将清捞的水面垃圾清运收集处理，为广大市民和游人提供一个清洁、美好的水体景观。根据单位提交的《自评基础信息表》等，项目基本完成预期产出目标： （1）数量指标：园区、寒溪河等公共水面计划保洁面积共计1332.7万平方米，实际保洁面积为1332.7万平方米；水面保洁市场化率计划值为100%，实际达成率为100%，年度预期数量目标达成。 （2）质量指标：水面保洁率计划值为100%，实际完成率100%，实际合同约定保洁面积覆盖率100%，年初计划目标达成率100%。 （3）时效指标：保洁按时完成率计划值为100%，实际完成率100%；发现问题整改及时率计划值100%，实际完成率100%。 （4）2020年度，本项目预算执行率为99.29%，预算执行情况整体良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》等资料，项目基本实现预期效益目标：项目实施有效提高相关水域水面保洁度，促进片区日接待游客量约1.8万人次，项目实施效益整体可持续；公众对水面保洁效果等的满意度为100%。 存在问题：一是效益指标佐证资料存在不足，游人数量达成程度的佐证资料未能提供佐证，当前无法深入核实；二是满意度工作深度有待深化，单位虽有开展满意度调查工作，但总调查样本数为30人，与保洁面积1332.7万平方米相比存在较大差距，满意度调查工作覆盖面偏低。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 工作实施期间，强化单位绩效管理意识，重视各项产出、效益指标完成情况佐证资料的收集及整理，为年度工作完成情况提供客观、充分的佐证，提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30