## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 公共电力设施维修维护费 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评期间单位提供合同、验收报告、市政照明日常管理台账、满意度等佐证资料，自评资料基本完备。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差 本项目预算执行率为79.73%，预算执行情况一般，预期产出任务基本完成，预期效果目标基本达成。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（336）万元，调整后预算金额（336）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（267.89）万元，年初预算执行率为（79.73）%，调整后预算执行率为（79.73）%。预算执行情况一般。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要为对园区的公共电力设施进行完善和修缮，确保园区市政照明设施安全稳定运行。根据单位提交的《自评基础信息表》等，项目基本完成预期产出目标： （1）数量指标：市政照明设施修缮完成率计划值100%，实际完成率100%，年初计划目标达成。 （2）质量指标：修复设备质量达标率计划值为100%，实际完成率100%，年初计划目标达成率100%。 （3）时效指标：故障修复及时率计划值99%，实际完成及时率99%。 （4）2020年度，本项目预算执行率为79.73%，预算执行情况整体一般。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》等资料，项目基本实现预期效益目标：项目实施确保照明设施完好，为市民提供良好的照明环境，有效提高群众出行便利度；公众满意度≥90%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 无
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30