## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 园区公共厕所管理及维护费 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评期间单位提供了项目合同、日常工作照片、现场清洁资料、考核评分等佐证资料，自评资料基本完备。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差 本项目预算执行率为98.32%，预算执行情况良好，预期产出任务基本完成，预期效果目标基本达成。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（828.65）万元，调整后预算金额（828.65）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（814.7）万元，年初预算执行率为（98.32）%，调整后预算执行率为（98.32）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目分为公厕管养和公厕维修两个子项，年度工作内容包括：完成59间公厕的日常维护和管理，升级改造2间星级公厕，按二类及以上标准升级改造公厕8间，维修生态园部分公厕下沉导致排污主管堵塞，松山湖部分公厕残疾人通道不畅公厕8间。 根据单位提交的《自评基础信息表》和日常工作照片、现场清洁资料、验收报告等，项目基本完成预期产出目标： （1）数量指标：计划完成59座公厕保洁，实际完成59座；公厕市场化管养率计划值100%，实际完成100%；计划升级达标的公厕数量8座，实际完成8座；计划维修公厕数量8座，实际完成8座；年度计划数量达成率100%。 （2）质量指标：公厕保洁率计划值为≥100%，实际完成率100%；公厕保洁质量评分计划≥90%，实际已完成；计划建成达到二类及以上标准的公厕数量10座，实际已达成；年初计划质量目标达成率100%。 （3）时效指标：保洁按时完成率计划值95%，实际完成及时率100%；发现问题整改及时率计划值95%，实际已达成；公厕维修施工进度计划在2020年12月前完工，实际已达成；预期时效指标达成率100%。 （4）2020年度，本项目预算执行率为98.32%，预算执行情况整体良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》等资料，项目基本实现预期效益目标：项目按时完成市级下发的公厕革命任务，促进园区部分公厕达到二类及以上标准，为园区日接待游客量提高打下基础；公众满意度为100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 无
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30