## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 市政公共设施维护维修费 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市城市管理和综合执法局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评期间单位提供了项目合同书、验收报告、资金支付、满意度调查资料等，自评资料提交整体完整。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差 本项目调整后预算执行率为97.62%，预算执行情况良好。预期产出任务基本完成，预期效果目标基本达成。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（3469.1）万元，调整后预算金额（3469.1）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（3386.58）万元，年初预算执行率为（97.62）%，调整后预算执行率为（97.62）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目涵盖6大子项，分别为：城市桥梁安全管理维护项目费用、公园广场公共设施维护修缮费用、市政道路及其配套设施维护修缮费用、市政零星工程造价咨询项目、环卫工人驿站修缮项目、太鲁阁公园垃圾收集房改造项目。根据单位提交的《自评基础信息表》等，项目基本完成预期产出目标： （1）城市桥梁安全管理维护项目： ①数量指标：完成桥梁养护数量61座，实现养护工作市场化率100%，单位自评本项工作已完成，年初计划目标达成。 ②质量指标：桥梁检测率计划值为100%，实际已完成，年初计划目标达成率100%。 ③时效指标：检测工作完成率计划值为100%，检测期间发现问题的整改及时率计划值为≥95%，实际完成及时率100%。 （2）公园广场公共设施维护修缮项目： ①数量指标：计划完成公园养护面积652.8万平方米，实现养护工作市场化率100%，单位自评本项工作已完成，年初计划目标达成。 ②质量指标：维修验收合格率计划值≥95%，实际已完成，年初计划目标达成率100%。 ③时效指标：养护内容完成率计划值≥95%，实际完成及时率100%。 （3）市政道路及其配套设施维护修缮费用项目： ①数量指标：受埙坏市政设施维修率计划值为≧95%，单位自评本项工作已完成，年初计划目标达成。 ②质量指标：沥青路面专项修缮竣工验收合格率计划值≥95%，实际已完成，年初计划目标达成率100%。 ③时效指标：沥青路面专项修缮进度完成及时率计划值≥90%，实际完成及时率100%。 （4）市政零星工程项目造价咨询项目： ①数量指标：造价咨询工程项目数量计划值为130项，单位自评本项工作已完成，年初计划目标达成。 ②质量指标：成果文件验收合格率计划值100%，成果文件规范性计划值100%，实际已完成，年初计划目标达成率100%。 ③时效指标：成果文件按时限完成计划值≥90%，实际完成及时率100%。 （5）环卫工人驿站修缮项目： ①数量指标：计划建设城市驿站数量2座，单位自评本项工作已完成，年初计划目标达成。 ②质量指标：驿站建设质量验收合格率计划值100%，实际已完成，年初计划目标达成率100%。 ③时效指标：驿站建设按时限完成计划值100%，实际完成及时率100%。 （6）太鲁阁公园垃圾收集房改造项目： ①数量指标：计划升级改造垃圾收集房数量1座，垃圾收集房运转实现市场化率100%，单位自评本项工作已完成，年初计划目标达成。 ②质量指标：垃圾收集房建设质量验收合格率计划值100%，实际验收通过；收集房运作质量达标率≥90%，年初计划目标达成率100%。 ③时效指标：垃圾收集房建设按时限完成计划值95%；保洁完成及时率计划值95%，发现问题整改及时率计划值95%，实际完成及时率100%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》等资料，项目基本实现预期效益目标： （1）城市桥梁安全管理维护项目：桥梁检测效果预期达到良好，实现桥梁养护可持续，群众满意度计划≥95%，单位自评已完成； （2）公园广场公共设施维护修缮项目：预计公园接待人流量>3万人次/周，实现公园设施养护可持续，群众满意度计划≥95%，单位自评已完成； （3）市政道路及其配套设施维护修缮费用项目：预计道路路面及绿道利用率≧95%，其它市政设施利用率≧90%，实现园区建设发展可持续，群众满意度计划≥90%，单位自评已完成； （4）市政零星工程项目造价咨询项目：工程项目招标控制价格准确率计划值100%，造价咨询成果的可持续实现程度计划100%，成果文件验收合格率计划为100%，单位自评均已完成。 （5）环卫工人驿站修缮项目：项目实施有助于提高城市管理能力和服务群众水平，提升群众生活品质，公众满意度为100%。 （6）太鲁阁公园垃圾收集房改造项目：垃圾收集房的建设及投入使用将促进辖区内垃圾收集量达到100%，项目实施对片区生态可持续发展奠定基础，公众满意度为100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 工作实施期间，强化单位绩效管理意识，重视各项产出、效益指标完成情况佐证资料的收集及整理，为年度工作完成情况提供客观、充分的佐证，提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30