## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 松山湖科学城城市复合中心功能策划及单元规划
项目主管部门 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会松山湖科学城管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，部分指标填报规范性不足，自评审核工作积极配合。本次自评中单位提供了合同文件、验收报告、支付凭证、一级支付申请书、中标通知书等资料，除满意度佐证资料无提供外，其余佐证资料提供较为完整。
2、自评结果应用情况：本项目开展时间为2020年1月，不涉及以往年度自评工作范畴。
3、绩效信息公开情况：项目已按要求在相关绩效信息公开渠道进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差 预算执行率达到100%，预期产出任务均已完成，效益指标设置规范性较低，预期效果实现情况良好。详见下面内容。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（163.5）万元，调整后预算金额（98.1）万元，预算调整率为（-40）%，实际支出金额（98.1）万元，年初预算执行率为（60）%，调整后预算执行率为（100）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容为委托第三方专业规划设计公司对松山湖科学城城市复合中心进行规划设计，该地区北邻松木山水库，南接莞佛高速，规划研究范围约450公顷，其中重点地段284.4 公顷，拓展用地166公顷。主要规划编制内容可分为三部分：1.重点地段开发策划；2.重点地段控规深度城市设计；3.象山片区166公顷概念性城市设计。根据单位提交的“支付凭证”、“验收报告”等佐证材料，项目完成大部分预期产出目标： （1）数量指标：年度任务完成率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，指标，指标设置不规范，指标值填报情况不符合可量化的指标值要求； （2）质量指标：规划编制和课题研究验收合格率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，经核实指标佐证资料达成情况属实； （3）时效指标：年度任务完成的及时程度：计划指标值：≤0%，实际完成值：≤0%，经核实指标佐证资料达成情况属实； （4）预算控制指标：预算执行率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，经核实相关佐证资料达成情况属实。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的“验收报告”、“合同文件”等佐证资料，项目实现大部分预期效益目标： （1）社会效益指标：①研究报告达标率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，该项指标未提供相关佐证资料，且属于质量指标范畴；②项目经费违规使用率：计划指标值：0，实际完成值：0，该项指标属于质量指标范畴；③为区域发展提供规划、准入依据：计划指标值：100%，实际完成值：100%，该项指标值设置不够规范，需优化； （2）可持续影响指标：研究报告有效应用率：计划指标值：≥90%，实际完成值：≥90%，该项指标属于社会效益指标范畴，未能体现可持续指标的持续效益需求； （3）满意度指标：职能部门满意度：计划指标值：≥90%，实际完成值：≥90%，无提供相关佐证资料，该项指标达成情况无法核实。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议主管单位在进行数量指标设置时，遵循可量化的指标要求设置，例如：指标名称：规划范围占地面积，指标值：根据合同填写具体指标数值（面积）。 2.建议主管单位在设置社会效益指标时，需要区分质量指标及社会效益指标的设置要求，同时根据项目效益的预期实现情况进行设置，例如：指标名称：区域发展规划、准入依据提供情况，指标值：有效提供。 3.建议设置可持续影响指标时，遵循体现可持续效益的要求设置，例如：指标名称：研究报告成果推动中心区功能完善情况，指标值：可持续推动。 4.建议主管单位在初次提交佐证资料时核实具体资料的数量与内容是否与佐证资料栏相对应，核实无误后再提交。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30