## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 松山湖科学城规划协调区无人机航空摄影测量项目
项目主管部门 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会松山湖科学城管理局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，部分预期效益指标填报不够规范，其余指标填报情况良好，自评审核工作积极配合。本次自评中单位提供了中标通知书、验收报告、支付凭证、相关发票、合同文件等资料，除满意度指标无提供佐证资料外，其余佐证资料提供较为完整。
2、自评结果应用情况：本项目为开展时间为2020年1月，不涉及以往年度自评工作范畴，根据验收报告佐证资料显示，项目达成情况良好，应用情况尚不清晰。
3、绩效信息公开情况：项目已按要求在相关绩效信息公开渠道进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差 预算执行率达到98.98%，预期产出任务均已完成，部分预期效益指标设置不够规范，部分项目预期效果实现情况未能从指标中体现。详见下面内容。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（160）万元，调整后预算金额（160）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（158.36）万元，年初预算执行率为（98.98）%，调整后预算执行率为（98.98）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容为委托新型测量技术公司开展松山湖科学城规划协调区无人机航空摄影测量服务采购项目并按合同支付经费。根据单位提交的“支付凭证”、“验收报告”等佐证材料，项目完成大部分预期产出目标： （1）数量指标：测量工程量完成率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，指标值设置不规范，未达到数量指标的可量化指标值设置要求； （2）质量指标：测量项目验收达标率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，经核实指标达成情况属实； （3）时效指标：测量项目完成的及时程度：计划指标值：≤0%，实际完成值：≤0%，经核实指标达成情况属实； （4）预算控制指标：预算执行率：计划指标值：100%，实际完成值：98.98%，预算执行情况良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的“验收报告”、“合同文件”等佐证资料，项目实现大部分预期效益目标： （1）社会效益指标：①测量数据准确率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，指标设置不规范，该项指标属于质量指标范畴，未能体现项目达成的社会效益；②测量结果有效应用率：计划指标值：0，实际完成值：0，指标值设置有误；③项目经费违规使用率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，指标设置不规范，该项指标属于质量指标范畴，未能体现项目达成的社会效益； （2）可持续影响指标：项目持续发挥作用：计划指标值：≥90%，实际完成值：≥90%，该项指标未能体现可持续指标的持续效益需求； （3）满意度指标：职能部门满意度：计划指标值：≥90%，实际完成值：≥90%，无提供相关佐证资料，指标达成情况无法核实。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议主管单位在进行数量指标设置时，遵循可量化的指标要求设置，例如：指标名称：测量地区面积，指标值：根据合同填写具体数值。 2.建议主管单位在设置社会效益指标时，区分清楚质量指标与社会效益指标之间的性质，根据项目效益的预期实现情况进行设置，例如：指标名称：新型测量技术引入情况，指标值：有效带动新技术发展。 3.建议设置可持续影响指标时，遵循体现可持续效益的要求设置，例如：指标名称：测量数据推动建设情况，指标值：可持续推动。 4.建议主管单位在提交佐证资料前先核实清楚需要提交的佐证资料的数量及内容是否与绩效基础信息表的佐证资料栏相对应。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30