## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 警务信息化建设专项经费 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局交通警察支队松山湖大队
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评中单位提供了立项文件、相关合同、验收报告、发票、管理办法、2020年度工作总结等资料，资料提交较为完整。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：据单位反馈，本项目已进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差 本项目预算执行率为94.35%，预期产出任务基本完成，预期效果实现情况整体较好。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（ 544.84 ）万元，调整后预算金额（532.24）万元，预算调整率为（-2.31）%，实际支出金额（ 502.19 ）万元，年初预算执行率为（92.17）%，调整后预算执行率为（94.35）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：本项目主要实施内容为：完成6项信息化升级或维护的建设内容，确保完成及时，质量达标。根据单位提交的《自评基础信息表》等，项目基本完成预期产出目标： （1）计划建设项目数5项，实际完成5项，年初计划任务完成率100%； （2）建设项目均通过质量验收，完成质量达标；网络数据传输的在线率目标达成； （3）时效指标方面：单位自评工作任务完成及时率为100%； （4）2020年度，本项目预算执行率为94.35%，预算执行情况整体良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》《验收报告》等，项目基本实现预期效益目标，升级或维护的信息化设施设备使用率较之前有所提高、部门总体信息化水平有所提升，两项效益指标均达到年初计划水平。公众满意度为90%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 无
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30