## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 东莞市重污染河涌综合整治示范项目 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市生态环境局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评期间单位提供了服务合同、水质监测报告、支付凭证、满意度调查等佐证资料，资料提交整体较好。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差 本项目预算执行率为100%，预期产出任务基本完成，预期效果实现情况整体较好。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（135.57）万元，调整后预算金额（135.57）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（ 135.57）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要为：通过水体修复，达到Ⅴ类水质目标，具体体现为：重污染河涌完成消除黑臭并验收合格的基础上运行6个月后，在满足消除黑臭水质目标的同时必须满足：溶解氧＞2mg/L、氨氮≤2 mg/L、总磷≤0.4mg/L、化学需氧量（CODcr）≤40 mg/L标准。根据单位提交的《自评基础信息表》《水质检测报告》等，项目基本完成预期产出目标： （1）数量指标：水体修复面积计划值5.9万㎡，实际完成率100%；计划对3个水体进行修复，实际完成率100%，年初计划目标达成。 （2）质量指标：计划相关水体水质达到V类目标，即溶解氧＞2mg/L、氨氮≤2 mg/L、总磷≤0.4mg/L、化学需氧量（CODcr）≤40 mg/L，实际完成率100%，年初计划目标达成率100%。 （3）时效指标：计划于2018年2月-2020年4月实现水体地表V类的水质目标，工作任务完成及时率100%。 （4）2020年度，本项目预算执行率为100%，预算执行情况整体良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》等资料，项目基本实现预期效益目标：项目实施为重污染河涌水体修复工作提供有效保障，目前已完成污染物消减目标，实现水体修复对下游水体污染物指标消减度≥90%的目标；公众满意度计划值为≥90%，单位反馈已达成，年初设定的效益目标均达成。 存在问题：满意度指标的完成情况未提供佐证。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 无
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30