## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 环境影响技术评估专项经费 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市生态环境局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评期间单位提供了采购计划备案表、服务合同、预算执行请款表、环境保护责任考核结果等佐证资料，资料提交整体尚可，但仍需进一步完善。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差 本项目预算执行率为21.67%，预算执行率偏低，预期产出任务基本完成，预期效果实现情况整体较好。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（6）万元，调整后预算金额（6）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（1.3）万元，年初预算执行率为（21.67）%，调整后预算执行率为（21.67）%。预算执行情况较差。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要为：通过资产评估，确认总投资额，作为相关经济行为计算资产价值的参考值进行行政处罚。根据单位提交的《自评基础信息表》《验收报告》等，项目基本完成预期产出目标： （1）数量指标：签订服务合同数量计划值1份，实际完成1份；开展资产评估次数计划值4次，实际完成4次，年初计划目标达成。 （2）质量指标：工作任务完成率计划值为100%，实际完成率为100%，预期目标达成。 （3）时效指标：工作任务完成计划值为100%，实际完成率为100%，预期目标达成。 （4）2020年度，本项目预算执行率为21.67%，预算执行情况整体较差，与年初计划指标值100%有较大差距。 存在问题：未提供质量、时效指标完成情况的佐证资料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》资料，项目基本实现预期效益目标：项目实施为园区生态环境保护工作提供有效保障；使用单位满意度为100%，计划值为100%，年初设定的效益目标均达成。 存在问题：效益指标及满意度指标的完成情况未提供佐证；年初未设定可持续影响指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强工作经验总结，提高年初预算计划编制的科学性。 2.工作实施期间，重视各项产出、效益指标完成情况佐证资料的收集及整理，为年度工作完成情况提供客观、充分的佐证。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30