## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 松山湖引进台湾创新创业青年人才项目 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 松山湖产业发展局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评期间单位提供了实施办法、专项资金申报指南、工作报告、宿舍名单、台账、媒体报道等佐证资料，自评资料提交整体完整。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：□优 ■良 □中 □差 本项目预算执行率为100%，预算执行情况良好。预期产出任务基本完成，预期效果目标基本达成。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（989.74）万元，调整后预算金额（500.28）万元，预算调整率为（49.45）%，实际支出金额（500.28）万元，年初预算执行率为（50.55）%，调整后预算执行率为（100）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要是接续上期基地相关事务，引进台湾青年创新创业项目，并提供创业启动金等扶持资助。根据单位提交的《自评基础信息表》等，项目基本完成预期产出目标： （1）数量指标：计划完成创业启动资金项目完成数33个（实际15个）、拎包入住公寓项目84套（实际84套）、日常运营管理支出项目数100个（实际116个），预期数量指标部分达成。 （2）质量指标：2020年度计划引入项目通过完成数33个（实际15个）、拎包入住公寓使用完成数84套（实际84套）、办公场地使用完成数100个（实际116个），预期质量指标部分达成。 （3）时效指标：政策执行及时性计划项目33个，实际为35个。 （4）2020年度，本项目预算执行率为100%，预算执行情况良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》等资料，项目基本实现预期效益目标： 项目实施产生明显的资源集聚效益、引进台湾创新创业青年人才数量44人，人才集聚效益明显，政策实施公平性基本符合预期，形成宣传推广16次，实施项目规范性文件3份，有效投诉情况为0，促进持续经营一年以上的项目110个，驱动作用明显，目标群体满意度96%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 工作实施期间，强化单位绩效管理意识，重视各项产出、效益指标完成情况佐证资料的收集及整理，为年度工作完成情况提供客观、充分的佐证，提高自评工作质量。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30