## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 2019年企业节能低碳专项资金项目补贴款（产业发展资金-松山湖（生态园）节能低碳发展专项资金管理暂行办法）
项目主管部门 | 产业发展局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料及时报送，部分指标填报较不规范，其余指标填报情况较好，自评审核工作积极配合。本次自评中单位提供了项目拨付资金请示文件、第三方节能量审核报告、项目验收表、资金满意度调查结果等资料，佐证资料提供较为完整。
2、自评结果应用情况：本项目为单年度项目，不涉及以往年度自评工作范畴。
3、绩效信息公开情况：本项目已按要求进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差 预算执行率达到100%，预期产出任务均完成，预期效果实现情况良好。详见下面内容。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（374.19）万元，调整后预算金额（374.19）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（374.19）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容为组织园区企业申报节能专项资金，对考核通过的企业项目实施补助，促进松山湖园区内企业节能工作顺利开展。根据单位提交的“节能专项资金满意度调查结果”、“项目验收表”等佐证材料，项目基本完成预期产出目标： （1）数量指标：①绿色制造、节能与循环化改造项目数量完成率：计划指标值：100%，实际完成值：100%；②节能低碳先进管理类项目数量完成率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，数量指标设置不规范，未达到可量化的指标值设置要求； （2）质量指标：项目验收合格率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，经核实相关佐证资料，该项指标达成情况属实； （3）时效指标：补贴发放完成及时率及时率：计划指标值：≤0%，实际完成值：0%，经核实相关佐证资料，该项指标达成情况属实； （4）预算控制指标：预算执行率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，经核实相关佐证资料，该项指标达成情况属实。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的“统计局GDP能耗下降率”、“节能专项资金满意度调查结果”等佐证资料，项目基本实现预期效益目标： （1）社会效益指标：①补贴覆盖率：计划指标值：100%，实际完成值：100%；②补贴发放违规率：计划指标值：100%，实际完成值：100%，该项指标属于质量指标范畴，与社会效益指标相关度较低；③项目节能量：计划指标值：500吨标准煤以上，实际完成值：622吨标准煤，该项指标属于数量指标范畴，与社会效益指标相关度较低； （2）可持续影响指标：园区单位GDP能耗下降率：计划指标值：1.02%，实际完成值：1.02%，经核实相关佐证资料，该项指标达成情况属实； （3）满意度指标：服务对象满意度：计划指标值：90%，实际完成值：94%，经核实满意度相关数据，该项指标达成情况属实。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议主管单位在进行数量指标设置时，遵循可量化的指标要求，主管单位可将“项目节能量”指标设为数量指标，同时“节能低碳先进管理类项目数量完成率”指标可修改为：指标名称：“节能低碳先进管理类项目数量”，指标值：根据具体完成数量制定，同理“绿色制造、节能与循环化改造项目数量完成率”按以上的方法进行修改。 2.建议主管单位在设置社会效益指标时，能体现项目预期达成效益进行指标设置，部分社会效益指标与项目效益较低，建议修改为：指标名称：园区节能氛围营造情况，指标值：有效营造园区节能氛围，佐证资料：工作总结报告或园区节能满意度调查问卷数据。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30