## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 通信建设及维护资金 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交资料时能按时完成，所填写的基础信息表大部分内容完整、清晰，所提供的佐证材料基本全面。
2、自评结果应用情况：根据项目单位反映，本项目上一年度绩效自评未发现问题，暂无需整改。
3、绩效信息公开情况：根据松山湖官方网站政府信息公开情况，该项目的绩效目标已进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次：■优 □良 □中 □差 本项目审核等次为优。预算执行率为100%；产出任务基本完成；预期效益基本实现；目标群体满意度为91%。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额(424.99)万元，调整后预算金额(413.54)万元，预算调整率为(-2.69)%，实际支出金额(413.54)万元，年初预算执行率为(97.31)%,调整后预算执行率为(100)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 基本完成8个产出目标： （1）采购移动警务通服务：目标值（188台），实际值（188台），目标已完成； （2）标清视频监控系统设备租赁和维护服务：目标值（3个月），实际值（3个月），目标已完成； （3）慧眼视频监控系统整套服务：目标值（13个月），实际值（13个月），目标已完成； （4）采购移动警务通服务质量达标率：目标值（100%），实际值（100%），目标已完成； （5）标清视频监控系统设备租赁和维护服务质量达标率：目标值（100%），实际值（100%），目标已完成； （6）慧眼视频监控系统整套服务质量达标率：目标值（100%），实际值（100%），目标已完成； （7）服务完成及时率：目标值（及时），实际值（及时），目标已完成； （8）预算执行率：目标值（不低于91%），实际值（100%），目标已完成；
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 已完成的效果目标有： （1）公安工作效率提升情况：目标值（有提升），实际值（有提升），目标已完成； （2）社会治安效果提升情况：目标值（有提升），实际值（有提升），目标已完成； （3）项目政策制度可持续有效性：目标值（是），实际值（是），目标已完成； （4）目标群体满意度：目标值（不低于90%），实际值（91%），目标已完成；
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标，加强绩效目标跟踪统计工作。 2.建议做好目标群体满意度调研工作，统计数据用以支撑满意度目标的完成情况。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30