## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 专用设备运营维护费 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评中单位提供了各合同验收报告、支付材料、年度工作总结、绩效指标佐证等资料，资料提交较为完整。
2、自评结果应用情况：本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：据单位反馈，本项目已进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差 本项目预算执行率为88.85%，预期产出任务大部分完成，预期效果实现情况整体较好。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（1932.74）万元，调整后预算金额（1932.74）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（ 1717.21 ）万元，年初预算执行率为（88.85）%，调整后预算执行率为（88.85）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要为：按合同数量及质量完成治安卡口、110指挥中心DLP灯泡、110指挥中心、PDT对讲机基站、视频辅助系统、数字高清治安视频监控系统及科技信息化重点项目等七个项目的维护工作。根据单位提交的《验收报告》《自评基础信息表》等，项目完成大部分预期产出目标： （1）年初计划完成运营维护工作共计7项，PDT对讲机基站维护项目、视频辅助系统维护项目因市公安局工作计划改变而延期开展，实际完成运维项目5项，年初计划完成率为71.43%； （2）已完成的5项运维项目，通过质量验收，运维质量达标率为100%； （3）本项目各项运维工作均按计划时间开展，完成及时率为100%； （4）2020年度，本项目预算执行率为88.85%，预算执行情况整体良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》《验收报告》等，项目基本实现预期效益目标：通过5项运维工作开展，提升片区公安工作效率及现代化管理水平，为片区社会治安成果的保持及提升提供基础支撑；公众满意度为91.04%。纵观本次自评，单位虽提交了年度总体工作总结及考核成果，但直观反映运维工作效益的佐证资料有所欠缺，建议后续强化效益对比资料的收集及整理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议单位强化绩效管理意识，加强对实施经验的总结，进一步优化绩效目标、指标设定水平，尽可能量化效益指标的指标值，体现可考核性，效益指标可考虑增设“设备正常运行率”、“故障发生频率”等指标，体现运维工作效益。同时注重效益对比资料的收集及整理，为运维工作效益提供直观数据或实例支撑。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30