## 绩效自评审核意见
2020年度松山湖财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局松山湖分局
项目名称 | 东莞市公安机关执法办案区改造升级松山湖派出所试点建设 | 涉及2017年度预算金额 | 5000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局松山湖分局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报较规范，自评审核工作积极配合。本次自评中单位提供了各合同验收报告、支付材料、年度工作总结、绩效指标佐证等资料，资料提交较为完整。
2、自评结果应用情况：据单位反馈，本项目不涉及以往年度自评工作。
3、绩效信息公开情况：据单位反馈，本项目已进行绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差 本项目预算执行率为97.27%，预期产出任务基本完成，预期效果实现情况整体较好。
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 财政年初预算金额（500）万元，调整后预算金额（500）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（ 486.34 ）万元，年初预算执行率为（97.27）%，调整后预算执行率为（97.27）%。预算执行情况良好。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：该项目实施内容主要为：于2020年底前完成松山湖派出所办案区改造升级，推动片区执法办案场所提档升级。根据单位提交的《验收报告》《自评基础信息表》等，项目基本完成预期产出目标： （1）执法办案区升级改造工作完成率100%，购买项目造价咨询服务、监理服务完成率为100%； （2）执法办案区升级改造工作通过质量验收，升级改造质量达标率为100%；所购买的造价咨询服务、监理服务质量达标率为100%； （3）本项目完工及时率为100%； （4）2020年度，本项目预算执行率为97.27%，预算执行情况整体良好。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：根据单位提交的《绩效自评基础信息表》《验收报告》等，项目基本实现预期效益目标：2020年度执法办案区升级改造完成后，单位执法安全性、舒适性、高效性、智能性等方面均有所提升，公众满意度为91.04% 。纵观本次自评，单位虽提交了年度总体工作总结及考核成果，但直观反映执法办案区升级改造前后的效益体现佐证资料有所欠缺，建议后续强化效益对比资料的收集及整理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议单位强化绩效管理意识，加强对实施经验的总结，进一步优化绩效目标、指标设定水平，尽可能量化效益指标的指标值，体现可考核性。同时注重效益对比资料的收集及整理，为执法办案区升级改造前后的效益提供直观数据或实例支撑。
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021/6/30